## Contoh RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS CAKRADEWA
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | updating kegiatan di aplikasi kegiatan rumah dataku dan website KKB | Kader Rumah Data | Seluruh Keluarga | - Aparat desa/kelurahan - ketua RDK - sekertaris pokja | Jan-Des
3 | updating Pojok RDK | Ketua RDK | Data Keluarga | Sekretaris KKB Kader RDK | Jan-Des | -Dana Desa
4 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam NewSiga | PKB/PLKB | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | Sekretaris KKB Rumah data Karang taruna | Jan-Des | -
5 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
6 | updating kepemilikan buku nikah, akte Kelahiran, KK, dan KTP | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des
7 | Layanan kepemilikan buku nikah, akte Kelahiran, KK, dan KTP | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan PHBS | PKK Desa/ Pokja IV | Seluruh Keluarga | Puskesmas linmas | jan-des | - pkm - dana desa
2 | Pemberian PMT makanan bergizi dengan tujuan agar menurunkan angka stunting | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | - pkm - dana desa
3 | Pengajian/penyuluhan agama | Seksi Perubahan Perilaku | Seluruh Keluarga | Tokoh Agama | Jan-Des | swadaya
4 | Kelas orang tua hebat | PKB/PLKB | Ibu yang memiliki balita | Kader BKB | Juni | BOKB
5 | Peningkatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan remaja | PKB/PLKB | Ayah yang memiliki anak dan remaja | Kader BKB, Kader BKR | Mei | BOKB
6 | melakukan pembinaan PIK R melalui pengajian Remaja rutin | Seksi Perubahan Perilaku | Remaja | Karang Taruna, Tokoh Agama, Pengurus PIK R | jan-des | Swadaya, dana desa
7 | membentuk kelompok lansia yang diberikan penyuluhan agar menjadi lansia berdaya, bahagia dan mandiri | Seksi Perubahan Perilaku | Lansia | kader BKL, Puskesmas, PLKB | jan-Des | PKM
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat | Anak stunting Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, Posgizi, Dashat, | jan-des | Dana Desa APBD (Dinkes)
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | jan-des | APBD (Dinkes)
3 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
4 | Penyediaan layanan Rujukan pada Keluarga Beresiko stunting | seksi perlindungan | Seluruh KRS | Pemerntah Desa, Karang taruna , PKK, Kader Posyandu TPK,Nakes dan Tokoh Masyrakat | Jan-Des | Dana Desa
5 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Jan-des | BOKB
6 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
7 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
8 | Membuat kelompok Orang tua asuh yang akan menjadi donatur Program GENTING | Pokja Kampung KB, | Keluarga Rawan Stunting | Pemerintah Desa,Tokoh Masyarakat,Kader Posyandu,TPK | Januari
9 | Pelayanan IVA Test | Puskesmas,penyuluh KB | WUS | Bidan Puskesmas,Bidan Desa | Sesuai Jadwal
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 1 bulan Sekali
2 | Pelatihan Pemanfaatan Lahan Pekarangan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Keluarga | Upt Pertanian | okt-des | Pertanian, Dana Desa
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Pelatihan Pokja KKB | PLKB, kepala Desa | seluruh pokja kampung kb | pengurus kampung kb | mar | BOKB, Dana Desa
2 | Pelatihan Pengurus POKTAN | PLKB, kepala Desa | seluruh poktan kampung kb | pengurus poktan kampung kb | jan-mei | BOKB, Dana Desa
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Pembuatan Balesawala | Ketua Kp. KB | Pengurus, warga | Pokja, Warga, Kepala Desa | Des | Dana Desa
2 | Pemeliharaan Mural dan Gapura Kampung KB | Ketua Kp. KB | Pengurus, warga | Pokja, Warga, Kepala Desa | Des | Dana Desa
3 | perbaikan Jalan Desa | seksi peningkatan lingkungan keluarga dan masyarakat | Jalan | Warga, Kepada Desa | Des | Dana Desa
Garut, 06 Agustus 2026
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( Gian ) |  |  |  |  | ( H. Emay Sumarna )