## Sheet1 (2)
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TINGGIRAN II LUAR
KECAMATAN TAMBAN KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | Tempat | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | Penyajian Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Verifikasi dan Validasi Keluarga Beresiko Stunting (Verval KRS) | Tim Pendamping Keluarga (TPK) | Keluarga Beresiko Stunting | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat, Penyuluh KB | April - Mei 2025 | Tinggiran II Luar | BOKB | 1 Kali
2 | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK, Tokoh Masyarakat, Penyuluh KB | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | BOKB | 2 Kali
II | Perubahan Perilaku
1 | Melakukan KIE KB | PPKBD dan Sub PPKBD, TPK, Ketua Pokja | PUS, TIAL, IAT | Balai PKB, Puskesmas | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | Swadaya | 15 Kali
2 | Pencatatan dan pelaporan kegiatan KIE | PKB, PPKBD, TPK | Keluarga Beresiko Stunting | Balai PKB, Puskesmas | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | BOKB | 12 Kali
3 | Penyuluhan KB | PKB | Seluruh Keluarga | Balai PKB, Puskesmas, Kader | Maret - November 2025 2025 | Tinggiran II Luar | BOKB | 1 Kali
4 | Kelas Ibu Hamil | Puskesmas | Ibu Hamil | Puskesmas, Kader, Pemerintah Desa | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | BOK Puskesmas | 4 Kali
5 | Kelas Ibu Balita | Puskesmas | Ibu Balita | Puskesmas, Kader, Pemerintah Desa | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | BOK Puskesmas | 4 Kali
6 | Kelas Ibu Balita Stunting | Puskesmas | Ibu Balita | Puskesmas, Kader, Pemerintah Desa | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | BOK Puskesmas | 3 Kali
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Posyandu Balita BP I | Kader Posyandu Balita | Ibu Hamil Balita | Pemerintah Desa, Puskesmas, Posyandu Balita | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | Dana Desa APBD | 12 Kali
2 | Posyandu Balita BP II | Kader Posyandu Balita | Ibu Hamil Balita | Pemerintah Desa, Puskesmas, Posyandu Balita | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | Dana Desa APBD | 12 Kali
3 | Posyandu Lansia BP I | Kader Posyandu Lansia | Lansia | Pemerintah Desa, Puskesmas, Posyandu Balita | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | Dana Desa APBD | 12 Kali
4 | Posyandu Lansia BP II | Kader Posyandu Lansia | Lansia | Pemerintah Desa, Puskesmas, Posyandu Balita | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | Dana Desa APBD | 12 Kali
5 | Posbindu | Kader Posbindu | Seluruh Warga u !4-58 | Pemerintah Desa, Puskesmas, Posyandu Balita | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | Dana Desa APBD | 12 Kali
6 | Pemberian Makanan Tambahan (Permata Bunda) | Kader Posyandu Balita | Anak Stunting dan Keluarga Resiko Stunting | Pemerintah Desa, Puskesmas, Posyandu Balita | 18 Agustus -13 November 2025 | Tinggiran II Luar | Dana Desa APBD | 90 Kali
IV | Penataan Lingkungan
1 | Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh Warga | Aparat Desa, Toma, Toga, PKK, Pokja Kampung KB | Mei 2025 | Tinggiran II Luar | DD | 1 Kali
2 | Pemeliharaan Jalan Desa | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh Warga | Aparat Desa, Toma, Toga, PKK, Pokja Kampung KB | 2025-04-01 | Tinggiran II Luar | DD | 1 Kali
3 | Pemeliharaan Jalan Desa | Seksi Penataan Lingkungan | Seluruh Warga | Aparat Desa, Toma, Toga, PKK, Pokja Kampung KB | Oktober - Nov 2025 | Tinggiran II Luar | DD | 1 Kali
4 | PKTD Membersihkan Badan Jalan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Aparat Desa, Toma, Toga, PKK, Pokja Kampung KB | Juli 2025 | Tinggiran II Luar | DD | 1 Kali
5 | Bedah Rumah tidak Layak Huni | Pemerintah Desa, Dinas Sosial Provinsi | warga Tidak Mampu | Aparat Desa, Toma, Toga, PKK, Pokja Kampung KB | Oktober - Nov 2025 | Tinggiran II Luar | APBN | 1 Kali
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Pertemuan Pokja di Kampung KB | PKB, Pokja KKB | PKB, Pokja KKB | PKB, Pokja KKB | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | Swadaya, BOKB | 12 Kali
2 | Pertemuan Ketahan Keluarga Berbasis Poktan | PKB, Pokja KKB, Poktan, Pemerintah Desa | Seluruh Keluarga | PKB, Pokja KKB, Poktan, Pemerintah Desa | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | BOKB | 10 Kali
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa Mandiri
1 | Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih | Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Puskesmas, Kecamatan | Aparat Desa, Toma, Toga, PKK, Masyarakat | Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Puskesmas, Kecamatan | Agustus 2025 | Tinggiran II Luar | Dana Desa APBD | 1 Kali
2 | Musyawarah Desa Perencanaan (Musdes) dan Penyususnan RKPDes | Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Puskesmas, Kecamatan | Aparat Desa, Toma, Toga, PKK, Masyarakat | Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Puskesmas, Kecamatan | Mei 2025 | Tinggiran II Luar | Dana Desa APBD | 1 Kali
3 | Rembuk Stunting | Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Puskesmas, Kecamatan, PKB | Aparat Desa, Toma, Toga, PKK, Pokja Kampung KB | Pemerintah Desa, Pendamping Desa, Puskesmas, Kecamatan, PKB | Mei 2025 | Tinggiran II Luar | Dana Desa APBD | 1 Kali
4 | Arisan/Yasinan | Seluruh Warga | Seluruh Warga | Seluruh Warga | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | Swadaya | 12 Kali
5 | Pertemuan Keluarga PKH | Pendamping PKH | Keluarga Penerima Manfaat | Pendamping PKH, Pemerintah Desa | Januari - Desember 2025 | Tinggiran II Luar | Swadaya | 12 Kali