## Sheet2
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
POKJA KAMPUNG KB DESA MALANGGO KECAMATAN TINOMBO SELATAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2025
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
I OPERASIONAL KAMPUNG KB DANA ( BOKB )
1 | Pokja Kampung KB | Ketua dan Pengurus Pokja dan PLKB Kec. Tinombo Selatan | Seluruh Anggota Pokja | Seluruh Anggota Pokja dan RDK | Maret,Juni,Desember | BOKB
II KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA
1 | Pembuatan Rumah Data Kependudukan (RDK) | Kepala Desa | Tersedianya RDK | Seluruh Anggota Pokja | Januari - Desember | Swadaya | 1 Buah
2 | Pengadaan lampu jalan | Kepala Desa | Dusun I s/d Dusun III | Masyarakat | Januari - Oktober | APBDes | 100 Buah | Terlaksana
3 | Perbaikan jalan menunuj kantong produksi | Kepala Desa | Dusun IV | Masyarakat | Juli - Agustus | APBDes | 2 KM | Terlaksana
4 | Pelatihan Kader Desa | Kepala Desa | Kader Desa | PLKB, PKM Tada dan PKK desa | Juni - Desember | APBDes | 1 Kali
5 | Pembinaan Kepemudaan | Kepala Desa | Karang Taruna dan RISMA | Seluruh Komponen Masyarakat Kampung KB | Januari - Desember | APBDes | 1 Kali
6 | Pembinaan Aparat Desa | Kepala Desa | Masyarakat Desa | - BPD | Maret - Desember | APBDes | 1 Kali
- Lembaga Masyarakat
- Desa Lainnya
7 | Dukungan penyelenggaraan PAUD Milik Desa | Kepala Desa | Anak-Anak PAUD PKK Desa | Pemerintahan Desa | Januari - Desember | APBDes | 2 Buah
8 | Pemberian Makanan Tambahan | Kepala Desa | Bumil, Baduta | -Puskesmas | Januari - Desember | APBDes | 12 kali
-PLKB
-Pemerintahan Desa
9 | Penyelenggaraan Posyandu Balita, Remaja, Lansia | Kepala Desa | Posyandu | -Puskesmas | Januari - Desember | APBDes | 12 Kali
-PLKB
-Pemerintahan Desa
III PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pelaporan kegiatan dan capaian program ke website KKB | Sekretariat Kampung | Seluruh kegiatan dan capaian KKB | PKB/PLKB, Pokja Kampung KB | Januari - Desember | BOKB | 12 kali
2 | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Berencana | PKB/PLKB, PPKBD dan SUBPPKBB | Seluruh Masyarakat Kampung KB | Puskesmas, PKB/PLKB dan PPKBD | Oktober - Desember | BOKB | 1 Data
3 | Verifikasi dan validasi KRS | Tim Pendamping Keluarga (TPK) | Keluarga Risiko Stunting (KRS) | -PKK | September - Oktober | BOKB | 1 Data
-Aparat Desa
4 | Penyediaan Data BKB | Kader BKB | Anggota BKB | Kader BKB | Januari - Desember | APBDes | 1 Data
5 | Penyediaan Data BKR | Kader BKR | Anggota BKR | Kader BKR | Januari - Desember | APBDes | 1 Data
6 | Penyediaan Data BKL | Kader BKl | Anggota BKR | Kader BKL | Januari - Desember | APBDes | 1 Data
7 | Penyediaan Data GENTING | PKB/PLKB | Sasaran GENTING | Kader PPKBD dan Puskesmas | Januari - Desember | Swadaya | 1 Data | Terlaksana
8 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | September | APBDes | 1 Data | Terlaksana
10 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Kepala Desa | Seluruh Komponen Masyarakat Kampung KB | -Pemerintahan Desa | Januari | Swadaya | 1 Kali | Terlaksana
-BPD
11 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes) | Kepala Desa | - Pemerintahan Desa | -BPD | Rutin Setiap Tahun | APBDes | 1 Kali | Terlaksana
|  |  | -Masyarakat | -Pemerintah Kecamatan
-Tokoh Masyarakat
12 | Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaporan,Perencanaan dan Keuangan Desa (APBDES/Perubahan APBDes,LPJ) | Kepala Desa | Pemerintahan Desa | -Pemerintah Kecamatan | Rutin Setiap Tahun | APBDes | 3 Kali | Terlaksana
-BPD
-Tokoh Masyarakat
14 | Fasilitasi Administrasi PBB | Kepala Desa | Pemerintahan Desa | -Pemerintah Kecamatan | Rutin Setiap Tahun | APBDes | 1 Kali | Terlaksana
-BPD
-Tokoh Masyarakat
IV PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA
1 | Terbentuknya (UPPKA) Usaha Peningktan Pendapatan Keluarga Aksepter | Kelompok UPPKA | Anggota UPPKA | -Pemerintah Desa | Sesuai Jadwal Yang di Sepakati | Swadaya | 1 Kelompok | Terlaksana
-PKB/PLKB
2 | Terbentuknya Karang Taruna | Pengurus Karang Taruna | Remaja | Pemerintahan Desa | Sesuai Jadwal Yang di Sepakati | Swadaya | 1 Kelompok | Terlaksana
4 | Pengajian Rutin | Seksi Keagamaan | Seluruh Masyarakat Kampung KB | -Tokoh Agama | Sesuai Jadwal Yang di Sepakati | Swadaya | 1/Minggu | Terlaksana
-Tokoh Adat
-Ibu-ibu
5 | Pemberian Makanan Tambahan | Seksi Perekonomian dan Pembinaan Lingkungan | Bayi, Balita, Bumil, Bufas,Remaja,dan Lansia | APBDES | Januari - Desember | APBDes | 12 Kali | Terlaksana
6 | Monitoring Keranjang DASHAT | -PKB/PLKB | -Baduta | -Pemerintah Desa | Januari - Desember | BOKB | 2 Kali | Terlaksana
|  | -PKK | -Bumil | -PKK
|  | -Kader DASHAT | -Ibu menyusui | -Petugas Gizi Puskesmas
7 | Penyuluhan dan KIE KB | PPKBD/.Sub PPKBD | Seluruh Kamponen Kampung KB | -Pemerintah Desa | Januari - Desember | APBDes dan APBN | 12 kali | Terlaksana
|  | PLKB |  | -Puskesmas
|  | Puskesmas |  | -PKK
V PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Pelayanan Kesehatan di Posyandu | Seksi Perlindungan | Lansia | -Puskesmas | Januari- Desember | APBDes | 12 kali | Terlaksana
-Kader Kesehatan
-PLKB
2 | Pemeriksaan Ibu Hamil di Posyandu | Seksi Reproduksi | Ibu Hamil | -Puskesmas | Januari- Desember | APBDes | 12 kali | Terlaksana
-PLKB
-Kader Kesehatan
3 | Pemberian Imunisasi di Posyandu | Seksi Reproduksi | -Bayi | -Puskesmas | Januari- Desember | APBDes | 12 kali | Terlaksana
|  |  | -Ibu Hamil | -PLKB
-Kader Kesehatan
4 | Penyuluhan dan KIE KB MKJP di posyandu | Seksi Reproduksi | PUS | -Puskesmas | Januari- Desember | BOKB dan APBDs | 12 kali | Terlaksana
-PLKB
-Kader Kesehatan
5 | Pendampingan Keluarga Risiko Stunting | Seksi Reproduksi | -Baduta | -Puskesmas | Januari- Desember | BOKB dan APBDs
|  |  | -Bumil | -PLKB
|  |  | -Bufas | -Kader Kesehatan
6 | Pelayanan KB setiap PUS non MKJP | Bidan Desa, PKB/PLKB, PPKBD/Sub PPKBD | PUS | Puskesmas Sigenti | Januari- Desember | BOKB
7 | Penyuluhan Kesehatan Kelompok BKR | Seksi Reproduksi | Remaja | PKB/PLKB | Januari- Desember | BOKB dan APBDs
VI PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Kerja Bhakti | Pokja Kampung KB | Lingkungan | Seluruh Masyarakat | Januari- Desember | Swadaya | 1/Minggu | Terlaksana
Seluruh Masyarakat
2 | Jabanisasi | Pemerintah Desa | Keluarga Beresiko | Puskesmas Sigenti | Januari- Desember | Dana Desa |  | Belum Terlaksana
3 | Pemanfaatan pekarangan | Pokja Kampung KB | Lingkungan | TP.PKK,PLKB | Januari- Desember | Swadaya |  | Belum Terlaksana
| KEPALA DESA MALANGGO |  |  |  | PKB/PLKB Kec. Tinombo Selatan
| ARIFUDIN, S.IP |  |  |  | ARAHMAN
Note on E89: LENOVO: