## Sheet1 (2)
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS PERMATA TANGKIL DESA TANGKIL
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
A | Penyediaan data keluarga dan dokumen kependudukan
1 | Pengumpulan Data sasaran | Pendidikan | Keluarga yang memiliki balita, Yang memiliki remaja dan yang memiliki Lansia | kader TPK | Maret | APBN |  | Mengetahui Berapa Jumlah sasaran yang ada di wilayah tersebut
2 | Sosialisai Rumah DataKU | Seksi data kependudukan | Pengurus POKJA dan Rumah dataKU | PKB,Pokja KP KB | Mei | Swadaya masyarakat |  | Tertib Administrasi
B | Perubahan perilaku keluarga
1 | Penyuluhan 1000 HPK, Kesehatan reproduksi dan KB | Seksi pendidikan dan seksi reproduksi | Pasangan Usia Subur (PUS) | PKB,PKK,PPKBD | Setiap bulan | ADD |  | Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Pencegahn Stunting dan ber-KB
2 | Pembinaan Dahsat ( dapur sehat atasi stunting) | seksi kesehatan dan gizi | pengurus kampung kb bidang kesehatan | PKB ,PKK,PPKBD | 3 bulan sekali | ADD |  | Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Pencegahn Stunting dengan program dahsat dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi untuk mengatasi stunting
3 | Pembinaan kader poktan tribina | Seksi Pendidikan | Kader Poktan | PKB,PKK,PPKBD | Setiap 3 bulan | ADD |  | Membentuk Keluarga yang berkualitas
C | Peningkatan cakupan layanan dan rujukan keluarga
1 | Pelayanan KB Gratis | Seksi Kesehatan Reproduksi | Pasangan Usia Subur (PUS) | PPKBD dan Sub PPKBD | Setiap Bulan | APBN |  | Meningkatka akses dan cakupan ber KB
2 | Sosialisasi tentang alat kontrasepsi jangka panjang kepada anggota | Seksi Reproduksi | Sub PPKBD,PPKBD dan kader | PKB,PPKBD dan Sub PPKBD | Setiap pertemuan Poktan dan posyandu | APBD |  | Pus mengetahui tingkat efektifitas MKJP dibandingkan non MKJP
D | Penataan lingkungan keluarga
1 | Kerja bakti memelihara lingkungan | Seksi Lingkungan | Seluruh warga Kampung KB | PKK,kader IMP | Setiap bulan | Swadaya Masyarakat |  | Meningkatkan tata lingkungan bersih, sehat dan nyaman
2 | Gerakan penanaman tanaman dihalaman | Seksi Lingkungan | Fokus RW 004 | RT,RW ,PKK dan kader IMP | 2 Minggu sekali | ADD/CSR |  | Mengurangi Pencemaran Lingkungan
Bogor,26 Januari 2026
| Ketua Pokja | [5 empty] | Diketahui,
| Desa Tangkil | [5 empty] | Kepala Desa/Lurah
| ( Endang ) | [5 empty] | ( Fikriana )