## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2025
Kementrian Kependudukkan dan
Pembangunan Keluarga Tahun 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggug Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan administrasi Kependudukkan |  | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah | Okt - Des | BOKB Dan
| Pemutahiran Basis Data | PPKBD Dan Sub |  | PKK |  | Dana Desa
| Keluarga Indonesia | PPKBD |  | Tokoh Masyarakat
II | Perubahan Perilaku
| Penyuluhan Pilihan | Bidan Desa | PUS,TIAL,dan IAT | Puskesmas | Sepanjang
| Tambahan | Penyuluh KB/PLKB |  |  | Tahun
III | Pelayanan Dan Rujukan
| Pemberian Makanan | Kader Posyandu | Anak Balita/Baduta | Posyandu,Pos Gizi | April - September | Dana Desa
| Tambahan | Kader | Stunting | Puskesmas |  | APBD ( Dinkes)
|  | Rumah Gizi | Gizi Kurang
IV