## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA WOOMPARIGI
KECAMATAN BUNGKU UTARA KABUPATEN MOROWALI UTARA PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026
No. | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu Pelaksanaan | Sumber Dana | Jumlah Kegiatan
I. | Operasional Kampung Berkualitas Kependudukan (BOKB)
1. | Kelompok Kerja Kampung Berkualitas | DP2KBP3AD Kab. Morowali Utara | Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, Pengurus | Kepala Desa, TP-PKK, BPD, Penyuluh KB | Januari-Desember | BOKB | 6x Kegiatan
Rumah Data, Pengelola DASHAT, PPKBD/Sub PPKBD
2. | Ketahanan Keluarga Berbasis Tribina | DP2KBP3AD Kab. Morowali Utara | Keluarga Memiliki Balita/Remaja/Lansia, Kader, | Kepala Desa, TP-PKK, dan Penyuluh KB | Januari-Desember | BOKB | 10x Kegiatan
| di Kampung Berkualitas |  | Ibu Hamil/Menyusui, Keluarga Kelompok UPPKA,
Pengelola DASHAT
II. | Kegiatan menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1. | Advokasi dan Koordinasi Lintas Sektor | Kepala Desa, TP-PKK, dan Pokja Kampung | Lintas Sektor | Kepala Desa, TP-PKK, Penyuluh KB dan Pokja Kampung | Januari-Desember | Mandiri | 12x Kegiatan
|  | Keluarga Berkualitas |  | Keluarga Berkualitas
3. | Reshuffle Kepengurusan Pokja Kampung | Kepala Desa dan Pokja Kampung Keluarga | Pokja Kampung Keluarga Berkualitas | Kepala Desa, TP-PKK, Penyuluh KB, PPKBD/Sub PPKBD, dan | Maret | Mandiri | 1x Kegiatan
| Keluarga Berkualitas | Berkualitas |  | Pokja Kampung Keluarga Berkualitas
4. | Pembentukan Pengurus DASHAT | Kepala Desa, TP-PKK, dan Pokja Kampung | TP-PKK dan Kader | Kepala Desa, TP-PKK, Penyuluh KB, Pokja Kampung | Maret | Mandiri | 1x Kegiatan
|  | Keluarga Berkualitas |  | Keluarga Berkualitas PPKBD/Sub PPKBD dan Kader
5. | Pembenahan Sekretariat Kampung | Kepala Desa, Pokja Kampung Keluarga | Sekretariat Kampung Keluarga Berkualitas | Kepala Desa, Pokja Kampung Keluarga Berkualitas, Rumah | Januari-Desember | CSR | Sampai Selesai
| Berkualitas dan Rumah Dataku | Berkualitas dan Pengurus Rumah Dataku | dan Rumah Data | Data, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa
6. | Pembuatan Kebun DASHAT | TP-PKK dan Pengelola DASHAT | DASHAT | TP-PKK, Pengelola DASHAT, PPKBD/Sub PPKBD, Penyuluh KB, | Januari-Desember | Mandiri | Sampai Selesai
Penyuluh Pertanian dan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas
7. | Pelatihan Kelompok Kegiatan Program | Kepala Desa | Pengurus Pokja Kampung Berkualitas/Rumah Data, | Lintas Sektor, TP-PKK, Penyuluh KB dan PPKBD/Sub PPKBD | Januari-Desember | Dana Desa | 4x Kegiatan
| Bangga Kencana Desa |  | Kader Tribina, PIK Remaja dan Kelompok UPPKA
III. | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1. | Pelaporan kegiatan dan capaian program | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Seluruh kegiatan dan capaian di Kampung | Penyuluh KB dan Sekretaris Kampung Keluarga Berkualitas | Januari-Desember | - | 12x Kegiatan
| dalam website Kampung Berkualitas | Kependudukan | Keluarga Berkualitas
2. | Pelaporan Pemuktahiran Data dalam | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Pendataan Keluarga, Pemuktahiran Data | Penyuluh KB dan Sekretaris Rumah Data | Januari-Desember | - | 1x Kegiatan
| website Rumah Dataku | Kependudukan | dan Data Potensi Desa
3. | Pendataan dan Pemuktahiran | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) | PPKBD/Sub PPKBD | Januari-Desember | BOKB | 1x Kegiatan
| Pasangan Usia Subur (PUS) | Kependudukan
4. | Pemuktahiran Basis Data Keluarga | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Seluruh Keluarga | PPKB/Sub PPKBD | Januari-Desember | BOKB | 1x Kegiatan
| Indonesia (PBKDI) | Kependudukan
5. | Pemuktahiran Data Keluarga Resiko | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Tim Pendamping Keluarga (TPK) | Januari-Desember | BOKB | 1x Kegiatan
| Stunting (KRS) | Kependudukan
6. | Pengisian Buku Administrasi Kampung | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Pokja Kampung Keluarga Berkualitas | Penyuluh KB dan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas | Januari-Desember | - | 1x Kegiatan
| Berkualitas | Kependudukan
7. | Pengisian Buku Administrasi Rumah Data | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Data | Rumah Data | Penyuluh KB dan Pengelola Rumah Data | Januari-Desember | - | 1x Kegiatan
Kependudukan
IV. | Perubahan Perilaku
1. | Sosialisasi Pola Hidup Sehat | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat | Lintas Sektor, TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/ | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
Sub PPKBD, Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
2. | Sosialisasi Bahaya NAPZA | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat | Lintas Sektor, TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/ | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
Sub PPKBD, Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
3. | Sosialisasi Pendewasaan Usia Pernikahan | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat | Lintas Sektor, TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/ | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
| (PUP) |  |  | Sub PPKBD, Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
4. | Sosialisasi Gerakan Perlindungan Perempuan | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat | Lintas Sektor, TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/ | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
| dan Anak (GEPPRAK) |  |  | Sub PPKBD, Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
5. | Sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat | Lintas Sektor, TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/ | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
Sub PPKBD, Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
6. | Sosialisasi Pencegahan Kanker | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Masyarakat | Lintas Sektor, TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/ | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
Sub PPKBD, Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
7. | Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Perubahan | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Seksi Perubahan Perilaku dan Penyuluh KB | Januari-Desember | - | 12x Kegiatan
Perilaku
V. | Pelayanan dan Rujukan
1. | Penggerakkan dan Pelayanan KB | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Pasangan Usia Subur (PUS), dan Ibu Hamil | Bidan, TP-PKK, Penyuluh KB, PPKBD/Sub PPKBD dan Seksi | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
|  | Rujukan Pada Keluarga |  | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
2. | Pemberian Pendampingan dan Edukasi | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Pasangan Usia Subur (PUS) dan Ibu Hamil | Bidan Desa, TP-PKK, dan Kader | Januari-Desember | Mandiri | 12x Kegiatan
| Ibu Hamil/Ibu Balita | Rujukan Pada Keluarga
3. | Pendidikan Agama Bagi Masyarakat | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Masyarakat | Lintas Sektor, TP-PKK, PPKBD/Sub PPKBD dan Seksi | Januari-Desember | Mandiri | 12x Kegiatan
|  | Rujukan Pada Keluarga |  | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
4. | Pelatihan Keterampilan, Produksi dan Pemasaran | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Masyarakat dan Remaja | Lintas Sektor, TP-PKK, PPKBD/Sub PPKBD dan Seksi | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
| Bagi Usaha Rumah Tangga | Rujukan Pada Keluarga |  | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
5. | Pembinaan Posyandu, BKB, BKR, BKL,UPPKA, | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Ibu Hamil/Balita, Keluarga Memiliki Balita/Remaja/ | TP-PKK, Kader Posyandu, Kader BKB, Penyuluh KB dan Seksi | Januari-Desember | Mandiri | 12x Kegiatan
| dan PIK Remaja | Rujukan Pada Keluarga | Lansia, dan Keluarga Kelompok UPPKA | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
6. | Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan bagi | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Keluarga Miskin dan Anak Putus Sekolah | Lintas Sektor, TP-PKK, PPKBD/Sub PPKBD dan Seksi | Januari-Desember | Mandiri | 12x Kegiatan
| Anak Kurang Mampu dan Anak Putus Sekolah | Rujukan Pada Keluarga |  | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
7. | Pengolahan Makanan untuk Menu Pencegahan | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Keluarga Berisiko Stunting (KRS), Ibu Hamil | Bidan, TP-PKK, Pengelola DASHAT, PPKBD/Sub PPKBD, dan | Januari-Desember | Mandiri | 12x Kegiatan
| Stunting | Rujukan Pada Keluarga | dan Balita | Penyuluh KB
8. | Penyelengaraan Bantuan Permodalan | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Keluarga Yang Mempunyai Usaha Kecil | Lintas Sektor, TP-PKK, PPKBD/Sub PPKBD dan Seksi | Januari-Desember | CSR | 12x Kegiatan
|  | Rujukan Pada Keluarga |  | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
9. | Fasilitasi dan Pembinaan Pengembangan Usaha | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Masyarakat | Lintas Sektor, TP-PKK, PPKBD/Sub PPKBD dan Seksi | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
| Nelayan | Rujukan Pada Keluarga |  | Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
10. | Pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Kampung Keluarga Berkualitas | Lintas Sektor, TP-PKK, PPKBD/Sub PPKBD, Pokja Kampung | Januari-Desember | Mandiri | 12x Kegiatan
|  | Rujukan Pada Keluarga |  | Keluarga Berkualitas, Rumah Data da Seksi Peningkatan
Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
11. | Promosi dan Pemasaran Koperasi dan UMKM | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan |  | Lintas Sektor, TP-PKK, PPKBD/Sub PPKBD, Pokja Kampung | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
|  | Rujukan Pada Keluarga |  | Keluarga Berkualitas, Rumah Data da Seksi Peningkatan
Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
12. | Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Perubahan | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan | Seksi Perubahan Perilaku | Seksi Perubahan Perilaku dan Penyuluh KB | Januari-Desember | - | 1x Kegiatan
| Perilaku | Rujukan Pada Keluarga
VI. | Penataan Lingkungan
1. | Kerja Bakti Di Depan Halaman Rumah | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat | Bhabinkamtibmas, Babinsa, TP-PKK, dan Seksi Penataan | Hari Jumat dan Minggu | Mandiri | 2x Kegiatan
|  | Masyarakat |  | Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
2. | Sosialisasi Kawasan Bebas Sampah/Rokok, dan | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat | Bhabinkamtibmas, Babinsa, TP-PKK, dan Seksi Penataan | Januari-Desember | Mandiri | 12x Kegiatan
| Rumah Tanpa Asap Rokok | Masyarakat |  | Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
3. | Implementasi Kawasan Bebas Sampah/Rokok | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat | Tenaga Kesehatan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, TP-PKK, | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
| dan Rumah Tanpa Asap Rokok | Masyarakat |  | dan Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
4. | Pengolahan Sampah Plastik menjadi Barang | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat | TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan Seksi Penataan | Januari-Desember | Mandiri | 6x Kegiatan
| Bermanfaat | Masyarakat |  | Lingkungan dan Masyarakat
5. | Gerakan Penanaman Tanaman Sayuran | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat | Bhabinkamtibmas, Babinsa, TP-PKK, Penyuluh Pertanian, | Januari-Desember | Mandiri | 6x Kegiatan
| Di Halaman Rumah | Masyarakat |  | dan Seksi PenataanLingkungan Keluarga dan Masyarakat
6. | Gerakan Rumah Sehat (GRS) | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat | Tenaga Kesehatan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, TP-PKK, | Januari-Desember | Mandiri | 6x Kegiatan
|  | Masyarakat |  | dan Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
7. | Pembinaan PHBS dan Kesehatan Lingkungan | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat | Lintas Sektor,TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/Sub | Januari-Desember | Mandiri | 6x Kegiatan
|  | Masyarakat |  | PPKBD, Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
8. | Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat | Lintas Sektor,TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/Sub | Januari-Desember | Mandiri | 12x Kegiatan
| Pemukiman Yang Layak dan Aman | Masyarakat |  | PPKBD, Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
9. | Sanitasi dan Penyediaan Air Bersih | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat | Lintas Sektor,TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/Sub | Januari-Desember | Dana Desa | 4x Kegiatan
|  | Masyarakat |  | PPKBD, Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
10. | Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat | Lintas Sektor,TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/Sub | Januari-Desember | Mandiri | 4x Kegiatan
| Penyakit Serta Penertiban Hewan Peliharaan | Masyarakat |  | PPKBD, Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
11. | Penyediaan Tempat Sampah di Setiap Rumah | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Masyarakat | Lintas Sektor,TP-PKK, Bhabinkamtibmas, Babinsa, PPKBD/Sub | Januari-Desember | Mandiri | 12x Kegiatan
|  | Masyarakat |  | PPKBD, Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
12. | Pencatatan dan Pelaporan Kegiatan Penataan | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat, | Januari-Desember | - | 12x Kegiatan
| Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Masyarakat |  | Penyuluh KB
Woomparigi, 2 Januari 2026
Mengetahui :
Penyuluh Keluarga Berencana |  |  |  |  | Kepala Desa woomparigi
Desa Woomparigi
WANI MEHINGKO, SE |  |  |  |  | SARBINI