## Sheet2
RENCANA KERJA MASYARAKAT (RKM)
POKJA KAMPUNG KB, DESA SINEI TENGAH, KECAMATAN TINOMBO SELATAN
KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2025
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KET
I OPERASIONAL DANA BOKB
1 | Pokja Kampung KB | Ketua dan Pengurus Pokja | Seluruh Anggota Pokja | Seluruh Anggota Pokja | Maret,Juni,Desember | BOKB
II KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA
1 | Pembuatan Rumah Data Kependudukan (RDK) | Kepala Desa | Tersedianya RDK di Kantor Desa | Seluruh Anggota Pokja | Januari - Desember | APBDes
2 | Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/kebudayaan/keagamaan | Kepala Desa | Seluruh Desa Wilayah Kec. Tinombo Selatan | -Pemerintah Kecamatan | Januari - Desember | APBDes
- Pemerintah Kabupaten
3 | Pemeliharaan saran dan prasarana Kepemudaan dan olaraga milik desa | Kepala Desa | Seluruh Masyarakat Desa Siney Tengah | Seluruh Komponen Masyarakat Kampung KB | Januari - Desember | APBDes
4 | Pengiriman kontigen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa | Kepala Desa | Seluruh Pemuda Desa | Pemerintahan Desa | Januari - Desember | APBDes
5 | Pembinaan LPMD | Kepala Desa | Masyarakat Desa | - BPD | Januari - Desember | APBDes
- Lembaga Masyarakat
- Desa Lainnya
6 | Dukungan penyelenggaraan PAUD Milik Desa | Kepala Desa | Anak-Anak PAUD PKK Desa | Pemerintahan Desa | Januari - Desember | APBDes
7 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa | Kepala Desa | Posyandu | -Puskesma | Januari - Desember | APBDes
-BKKBN
-Pemerintahan Desa
8 | Penyelenggaraan Posyandu | Kepala Desa | Posyandu | -Puskesma | Januari - Desember | APBDes
-BKKBN
-Pemerintahan Desa
III PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pelaporan kegiatan dan capaian program ke website KKB | Sekretariat Kampung | Seluruh kegiatan dan capaian KKB | PKB/PLKB Puskesmas | Januari - Desember | BOKB
2 | Pemutakhiran Basis Data Keluarga Berencana | PPKBD dan SUBPPKBB | Seluruh Masyarakat Kampung KB | -Kades | Oktober - Desember | BOKB
-PLKB
-PKK
-Tokoh Masyarakat
3 | Verifikasi dan validasi KRS | Tim Pendamping Keluarga (TPK) | Keluarga Risiko Stunting (KRS) | -PKK | Oktober - Desember | BOKB
-Aparat Desa
4 | Pembinaan Kelompok BKB | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Anggota BKB | Kader BKB | Setiap Bulan Sesuai Jadwal Posyandu | APBDes
5 | Pembinaan Kelompok BKL | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Anggota BKL | Kader BKL | Setiap Bulan Sesuai Jadwal Posyandu | APBDes
6 | Pembinaan Kelompok BKR | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Anggota BKR | Kader BKR | Setiap Bulan Sesuai Jadwal Posyandu | APBDes
7 | Posyandu | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Bumil,Bufas,Ibu Menyusui Bayi,Badut Lansia,Remaja PUS | -Puskesmas | Setiap Bulan Sesuai Jadwal Posyandu | APBDes
-PKB/PLKB
-PKK
8 | Pembinaan Kelompok Masyarakat di PAUD | TPK dan PLKB | Balita | -Guru PAUD | Rutin Setiap Minggu | Swadaya
-PKB/PLKB
9 | Penyuluhan | - Sekretariat KKB | Seluruh Kamponen Kampung KB | -Pemerintah Desa | Rutin Setiap Tahun | APBDes
|  | - PLKB |  | -Puskesmas
-PKK
-PKB/PLKB
10 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Kepala Desa | Seluruh Komponen Masyarakat Kampung KB | -Pemerintahan Desa | Setiap Hari | Swadaya
-BPD
11 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes / RKPDes) | Kepala Desa | - Pemerintahan Desa | -BPD | Rutin Setiap Tahun | APBDes
|  |  | -Masyarakat | -Pemerintah Kecamatan
-Tokoh Masyarakat
12 | Penyusunan Dokumen Kebijakan Pelaporan,Perencanaan dan Keuangan Desa (APBDES/Perubahan APBDes,LPJ) | Kepala Desa | Pemerintahan Desa | -Pemerintah Kecamatan | Rutin Setiap Tahun | APBDes
-BPD
-Tokoh Masyarakat
13 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Kepala Desa | Pemerintahan Desa | -Pemerintah Kecamatan | Rutin Setiap Tahun | APBDes
-BPD
-Tokoh Masyarakat
14 | Fasilitasi Administrasi PBB | Kepala Desa | Pemerintahan Desa | -Pemerintah Kecamatan | Rutin Setiap Tahun | APBDes
-BPD
-Tokoh Masyarakat
IV PERUBAHAN PERILAKU KELUARGA
1 | Terbentuknya (UPPKA) Usaha Peningktan Pendapatan Keluarga Aksepter | Kelompok UPPKA | Anggota UPPKA | -Pemerintah Desa | Sesuai Jadwal Yang di Sepakati | Swadaya
-PKB/PLKB
2 | Terbentuknya Karang Taruna | Pengurus Karang Taruna | Remaja | Pemerintahan Desa | Sesuai Jadwal Yang di Sepakati | Swadaya
3 | Terbentuknya WIA (Wanita Islam Alkhairat) | Pengurus WIA | ibu-ibu WIA | -Pemerintah Desa | Sesuai Jadwal Yang di Sepakati | Swadaya
-PLKB
4 | Pengajian Rutin | Seksi Keagamaan | Seluruh Masyarakat Kampung KB | -Tokoh Agama | Sesuai Jadwal Yang di Sepakati | Swadaya
-Tokoh Adat
-Ibu-ibu
5 | Pemberian Makanan Tambahan | Seksi Perekonomian dan Pembinaan Lingkungan | Bayi, Balita, Bumil, Bufas,Remaja,dan Lansia | APBDES | Rutin Setiap Bulan | APBDes
6 | Monitoring Keranjang DASHAT | -PKB/PLKB | -Baduta | -Pemerintah Desa | Rutin Setiap Tahun | BOKB
|  | -PKK | -Bumil | -PKK
|  | -Kader DASHAT | -Ibu menyusui | -Petugas Gizi Puskesmas
7 | Pembinaan PKK | Seksi Sosialisasi dan Pendidikan | Masyarakat Desa | -PKK Desa | Rutin Setiap Tahun | APBDes
-PKL/PLKB
V PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Pelayanan Kesehatan di Posyandu | Seksi Perlindungan | Lansia | -Puskesmas
-Kader Kesehatan
-PLKB
2 | Pemeriksaan Ibu Hamil di Posyandu | Seksi Reproduksi | Ibu Hamil | -Puskesmas
-PLKB
-Kader Kesehatan
3 | Pemberian Imunisasi di Posyandu | Seksi Reproduksi | -Bayi | -Puskesmas
|  |  | -Ibu Hamil | -PLKB
-Kader Kesehatan
4 | Penyuluhan dan KIE KB MKJP di posyandu | Seksi Reproduksi | PUS | -Puskesmas
-PLKB
-Kader Kesehatan
5 | Pendampingan Keluarga Risiko Stunting | Seksi Reproduksi | -Baduta | -Puskesmas
|  |  | -Bumil | -PLKB
|  |  | -Bufas | -Kader Kesehatan
6 | Pendamingan TPK | Seksi Reproduksi | Kader TPK | PKB/PLKB
7 | Pendampingan PKKBD dan SUBPPKBD | Seksi Reproduksi | Kader PPKBD dan SUBPPKBD | PKB/PLKB
8 | Pendampingan (VERVAL) Verifikasi Validasi | Seksi Reproduksi | Penduduk | PKB/PLKB
9 | Penyuluhan Kesehatan Kelompok BKR | Seksi Reproduksi | Remaja | PKB/PLKB
VI PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Penanggulangan Bencana/Darurat/Mendesak | Kepala Desa | Masyarakat Desa
2 | Germas Cara Cuci tangan pakai sabun dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Masyarakat | Puskesmas | Anak Sekolah | -Puskesmas
-Guru-Guru
3 | CEK Kesehatan Gratis | Seksi Penataan Lingkungan dan Pnedidikan | Anak Sekolah | Puskesmas
SINEY TENGAH,…….,……………2025
| MENGETAHUI |  |  |  | POKJA RUMAH DATAKU
| KEPALA DESA SINEY TENGAH |  |  |  | KETUA
| ISWADI IDRIS, S.IP |  |  |  | ARISNA, Amd. Kep