## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS SAPTA BAKTI - DESA KUNDEN
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Seksi Penyediaan Data Keluarga dan Dokumen Kependudukan
1 | Pendataan keluarga | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh keluarga | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh Masyarakat | Tentatif | BOKB, Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/Rumah DataKu/Karang Taruna/PIK-R | Seluruh kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD, Tenaga Kesehatan Puskesmas | Desember | Dinas Kesehatan
4 | Updating kepemilikan buku nikah, akta, dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh keluarga | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh Masyarakat | Okt-Des | BOKB, Dana Desa
5 | Layanan penyediaan buku nikah, akta dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran, dan dokumen kematian | Kepala Desa/Lurah, PKK, Tokoh Masyarakat | Mar-Des | Dana Desa
II | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga
1 | Penyuluhan terkait kontrasepsi | Bidan Desa, Penyuluh KB/PLKB | PUS TIAL dan IAT | Puskesmas | Jan-Des
2 | Pendampingan pembinaan pola makan sehat | Tim Pendamping Keluarga, Kader Dashat | Keluarga stunting dan Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD, Tenaga Kesehatan Puskesmas | 30 Hari | BOKB
3 | Pertemuan Tribina (BKB, BKR, BKL) | PPKBD dan Sub PPKBD | Anggota BKB, BKR, dan BKL | PKB, Bidan Desa, Ketua Pokja Kampung KB, PPKBD dan Sub PPKBD | Feb-Nov
III | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader posyandu, Kader Dashat | Anak stunting, Keluarga Resiko Stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Tenaga Kesehatan Puskesmas | Mar-Des | Dana Desa, APBD,
2 | Pemberian Tablet Tambah Darah | Tim Pendamping Keluarga, Bidan Desa | Catin, ibu hamil | Kader Posyandu, Puskesmas | Mar-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Tim Pendamping Keluarga, Bidan Desa | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu, Puskesmas | Mar-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan keluarga miskin | Pendamping PKH | Mar-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM (Keluarga Penerima Manfaat) | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan keluarga miskin | Pendamping KPM | Mar-Jul | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB PUS dan ibu pascasalin | Kader IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Jan-Des | APBN dan mandiri
7 | Pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | Anggota UPPKA, UKM, KPM | Dinas Koperasi dan UKM, Pendamping KPM | Mar-Jul | APBD (Dinkop dan UKM), Dinsos
IV | Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan sekali
Sukoharjo, 2 Januari 2026
| Ketua Pokja Kampung KB "Sapta Bakti" |  |  |  | Diketahui
Kepala Desa/ Lurah
| Muradi |  |  | Purno, B.Sc