## Format RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS …..................
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
II | Perubahan Perilaku
III | Pelayanan dan Rujukan
IV | Penataan Lingkungan
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Tuntungan II, Januari 2025
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( Nama ) |  |  |  |  | ( Nama )

## Contoh 1 RKM (Pusat)
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS …..................
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
6 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
7 | Pembekalan kader rumah data | Penyuluh KB | Kader Rumah Data | BKKBN, OPDKB kab/kota Kepala Desa/Lurah | Maret-Des | APBN BOKB Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
10 | bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
12 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
13 | pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Bekasi, 6 Maret 2024
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| ttd |  |  |  |  | ttd
| ( Nama ) |  |  |  |  | ( Nama )

## Contoh 2 (RKM Kel Lubang Buaya)
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KECAMATAN SEI LEPAN
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Lurah, PKK, Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
2 | Monev dan Pelaporan kegiatan serta capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB, Pokja Kampung KB | Januari-Desember | APBD, BOKB
3 | Pembekalan kader rumah data kependudukan, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | Penyuluh KB | Kader Rumah DataKu, Pokja Kampung KB, Kader Poktan | BKKBN, Sudin PPAPP Kasatpel PPAPP Lurah | Maret-Desember | APBN BOKB
4 | Pemutakhiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesmas | Oktober-Desember | BOKB dan Dana Desa
5 | Updating data Kependudukan (lahir, meninggal, pindah, datang) | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Dukcapil, Lurah, PKK, RT/RW, Kader | Januari-Desember | APBD, APBN
6 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Monitoring Kawasan Bebas Rokok di Fasilitas Pemerintah, Rw 01 Rt 001 dan Fasilitas Umum | Polisi Pamong Praja | ASN dan Warga masyarakat | Lurah Puskesmas PKK Kader Poktan | Sepanjang tahun | -
3 | Sosialisasi Gemar Makan Ikan (Gemari) | Sektoral KPKP | Anak dan remaja | Puskesmas, Seksi cakupan layanan & rujukan pada keluarga, Kelurahan, PKK | Setiap bulan | -
4 | Penyediaan Pojok Baca dalam upaya meningkatkan minat baca | PKK | Anak dan remaja | Lurah Perpustakaan PKK | Juni - Desember | -
5 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
6 | Peningkatan PHBS | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Seluruh keluarga | Lurah Puskesmas PKK Kader Poktan | Setiap bulan | -
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak stunting Keluarga Resiko Stunting | Posyandu, Poli gizi, | Maret-Mei | APBD
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-November | APBD
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK, Kader Dashat | Keluarga resiko stunting | Puskesmas | Maret-Desember | APBD
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Desember | APBD (Dinsos)
5 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur (PUS) | Bidan Puskesmas, Bidan Mandiri | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
6 | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | Usaha Kecil Menengah (UKM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Sepanjang tahun | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
7 | pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | Usaha Kecil Menengah (UKM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Sepanjang tahun | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | Usaha Kecil Menengah (UKM), Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Sepanjang tahun | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | Pelayanan Konseling bagi warga | Seksi Pelayanan | Seluruh warga | Kelurahan, PKB, PKK, PIK Keluarga | Sepanjang tahun | -
10 | Pemantauan perkembangan kehamilan, tumbuh kembang balita | Seksi Pelayanan | Ibu hamil, Baduta, Balita | Kelurahan, PKB, PKK, PIK Keluarga | Sepanjang tahun | -
11 | Penyuluhan tentang Hipertensi dan Diabetes Melitus | Dokter Pustu | Masyarakat Kelurahan Lubang Buaya | - | September | -
12 | Penyuluhan tentang Penyakit TB | Perawat Pustu | Masyarakat Kelurahan Lubang Buaya | - | September | -
13 | Pelacakan gizi buruk | Nutrisionis, Kader Posyandu | Bayi dan balita Wilayah Kelurahan Lubang Buaya | Posyandu | Mei | -
14 | Peningkatan wawasan kader Posyandu | Nutrisionis | Kader Wilayah Lubang Buaya | Kasie Kesra, Posyandu | Mei | -
15 | Pelaksanaan KP-PMBA ( Pemberian makanan bayi dan anak ) | Nutrisionis, Kader Posyandu | Bayi dan balita Wilayah Kelurahan Lubang Buaya | Posyandu | Juni, Juli | -
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali | -
2 | Penataan pedagang liar dan parkir liar | Seksi Penata Lingkungan | Pedagang dan parkir liar | Dishub, Pol PP, RW, RT | sebulan sekali | -
3 | Penghijauan | Seksi Penata Lingkungan | Jalan MHT | Sudin Pertamanan, KPKP, Kelurahan, Kader, RT/RW, warga masyarakat | Januari - Desember | -
4 | Pembuatan Mural | Seksi Penata Lingkungan | Kawasan Pemukiman | Dishub, Pol PP, RW, RT | Juni-November | -
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Rencana pelayanan KB MKJP, IUD dan implan | Kasatpel PPAPP, PKB dan klinik KB | Calon peserta KB MKJP (PUS) | Bidan, PKB Kelurahan, Kepala klinik | Januari - Desember | BOKB BKKBN
2 | Rencana pelayanan KB MOW | Sudin PPAPP JT, Rs. Bedah Rawamangun | Calon peserta KB MOW | Dokter, Kepala RS. Bedah Rawamangun | Januari - Desember | BOKB BKKBN
3 | Orientasi Pokja Kampung KB | Sudin PPAPP | Remaja, Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur, Ibu Hamil, Ibu Pasca salin/Menyusui, Keluarga yang memiliki baduta dan balita, Keluarga yang memiliki remaja, Keluarga yang memiliki lansia, Keluarga yang tergabung dalam UPPKA, dan Lansia | Kelurahan, Puskesmas, PKK, Pokja Kampung KB, Kader | Mei - Desember | APBD DAK BOKB
4 | Operasional Pelayanan KB | Sudin PPAPP | Pasangan Usia Subur (PUS) | Puskesmas, PKB, Tenaga Lini Lapangan | Januari - Desember | APBD DAK BOKB
5 | Operasional Pengerakan di Kampung KB | Sudin PPAPP | Pokja Kampung KB, PKB, Kader Poktan, Aparat Kelurahan | Sudin PPAPP, Puskesmas, Kelurahan | Mei - Desember | APBD DAK BOKB
6 | Operasional Pembinaan Program oleh kader (PPKBD dan atau Sub PPKBD) | Sudin PPAPP | Penyuluh KB, PPKBD, Sub PPKBD, Tim Pendamping Keluarga, Kader Poktan dan Mitra lainnya. | Sudin PPAPP, Puskesmas, Kelurahan | Mei - Desember | APBD DAK BOKB
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Pemantauan pemberian makanan tambahan untuk balita stunting | Lurah, Puskesmas | Keluarga resiko stunting | Lurah, Kader Posyandu, PKK, CSR | Januari - Desember | Bapak asuh, ASN se-Kecamatan Cipayung, CSR
2 | Penataan kawasan/ lingkungan | Seksi penataan lingkungan keluarga & masyarakat | Lingkungan warga masyarakat | Kelurahan, Pol. PP, Bhabinkamtipmas, Babinsa, RT/RW, Kader, Warga masyarakat | Januari - Desember | APBD
3 | Monitoring pelaksanaan kerja bakti | Kelurahan | Lingkungan | Kelurahan, RW, RT, PKK | Januari - Desember | APBD
4 | Pertemuan Rutin Kader | Kelurahan | Seluruh kader | Kelurahan, PKB, Puskesmas, Kader | Januari - Desember | APBD
5 | Senam | Kelurahan | ASN, PJLP dan Warga masyarakat | Sudispora, Kelurahan, PKK | Januari - Desember | APBD
6 | Pengajian | Kelurahan | ASN, PJLP dan Warga masyarakat | DKM, Kelurahan, PKK | Januari - Desember | APBD
7 | Monitoring PSN | Kelurahan | Rumah (bangunan) dan lingkungan | Kelurahan, Puskesmas, PKK, Kader | Januari - Desember | APBD
8 | Penyediaan ATK Sekretariat Kampung KB | Kelurahan | Pokja Kampung KB | Kelurahan | Januari - Desember | APBD