## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT TAHUN 2026
KAMPUNG KB |  | : RAHAYU
KELURAHAN/KECAMATAN |  | : BABAKAN/CIBEUREUM
No. | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesmas | Juni- JUli | BKKBN
2 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD, Nakes Puskesmas | Tiap Bulan | Dinkes, Bkkbn
3 | Penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seleksi penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki | Dukcapil, Kemenag, PKK, Kelompok Dasawisma | April-Agustus | APBD
4 | Pembekalan Kader Rumah Data | Satpel P3A/ PLKB | Kader Rumah Data | OPDKB, Lurah | Semester Kedua | APBD, Bkkbn
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan tentang alat kontrasepsi | PLKB/ Nakes | PUS, TIAL, IAD | Puskesmas | Tiap Bulan | Dinkes, Bkkbn
2 | Pendampingan Pembiasaan Pola Makan Sehat | TPK Kader DAHSAT | Keluarga Stunting/ KRS | Puskesmas | Disesuaikan | Dinkes, Bkkbn, Dankel
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kader Posandu, Kader Dahsat | Anak Stunting/KRS | Posyandu, Dahsat | Tiap Bulan | Dinkes, Bkkbn, DKP3
2 | Pemberian Tablet Tambah Darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Tiap Bulan | Dinkes/ Puskesmas
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dahsat | KRS dan Keluarga Stunting | Puskesmas | Tiap Bulan | Dinkes, Bkkbn, APBD
4 | Layanan KB Pasca Persalinan | PLKB | PUS | Puskesmas, Bidan Swasta | Tiap Bulan | Dinkes, Bkkbn
5 | Pengajuan Usaha Kredit Bagi UMKM | Seksi Ekonomi | UMKM | Dinas Koperasi, Pendamping KPM | Mei-Oktober | Dinas Koperasi, KMP, APBD
IV | Penataan Lingkungan
| Gotong Royong Kebersihan Lingkungan | Seksi Lingkungan | Warga dan Lingkungan | Kelurahan, Warga, pengurus Kampung KB | Seminggu Sekali | Swadaya
2 | Pemanpaatan ahan Pekarangan/ Lahan Kosong | Seksi Lingkungan | Warga dan Lingkungan | Kelurahan, Warga, pengurus Kampung KB | Seminggu Sekali | Swadaya, DKP3
V | Operasional Kampung KB (BOKB)
| Pembinaan Kampung KB | Seksi Penyediaan Data Keluarga | Pokja Kampung KB | Dinas Daldukkbp3a, BKKBN, | Setiap Triwulan | Dinas Dalduk, APBD, Bkkbn
| MKJP | Seksi Reproduksi | PUS | Puskesmas, PLKB | Setiap Bulan | Dinas Dalduk, APBD, Bkkbn
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
| Mengetahui |  |  |  | Sukabumi, .............................
| Lurah ..................... |  |  |  | Ketua Kampung KB.....................
| (...................................................) |  |  |  | (...................................................)