| No | Uraian Kegiatan | RENCANA KERJA MASYARAKAT KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS Kuala Indah TAHUN 2026 Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Kader IMP Penyuluh KB | Seluruh Keluarga | Kepala Desa | Juni-Agustus | BOKB |  |  |
| 2 | Pelayanan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir,KIA dan Perekaman KTP | Pemerintah desa | Masyarakat | Pemdes dan dukcapil | Jan-Des | Dana Desa |  |  |
| 3 | Kunjungan pascasalin untuk mengikuti | Pokja reproduksi | Ibu pasca persalinan | Kader posyandu, kader PPKBP, sub PPKBD, PKK | Setiap bulan | Swadaya |  |  |
| II | Perubahan Perilaku |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Jan-Des | - |  |  |
| 2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | - |  |  |
| 3 | Pelatihan bidang kesehatan | Seksi Pelayanan Desa | Kader Kesehatan | Puskesmas | 2 Kali | Dana Desa |  |  |
| III | Pelayanan dan Rujukan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Kepala Desa, Puskesmas | Jan-Des | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) |  |  |
| 2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Jan-Des | APBD (Dinkes) |  |  |
| 3 | Penyuluhan & Sosialisasi Stunting | Kasi Pelayanan & Seksi Reproduksi | REMAJA,ORANG TUA YANG MEMILIKI BALITA DAN IBU HAMIL | Kader KPM, Kader Posyandu & Ahli Gizi Puskesmas | Jan-Des |  |  |  |
| IV | Penataan Lingkungan |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 3 bulan Sekali | Swadaya |  |  |
| 2 | Gotong royong lingkungan desa | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Pemdes Dan masyarakat | 4 bulan sekali | APBD |  |  |
| 3 | Gerakan hidup sehat | Kesehatan dan pemdes | Mayrakat | Seluruh masyarakat | Jumat | APBD |  |  |
| 4 | Peningkatan Sumber Air Bersih Desa | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Kepala Desa | Agustus | Dana Desa |  |  |
| V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kuala Indah  05- februari-2026

Di ketahui

Ketua Pokja                                                                                                                       Kepala Desa

Samsul 													            M. Nazmi