## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA PERKEBUNAN TANAH DATAR
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Juli- Agustus | APBN
2 | Listing Data Keluarga | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
4 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Sepanjang Tahun | BOKB
5 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Sepanjang Tahun | Dinkes
6 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kades dan Perangkat Desa | Sepanjang Tahun | dukcapil
7 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kades PKK TOMA | Sepanjang Tahun | dukcapil
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Penyuluh KB | PUS: TIAL dan IAT | PLKB Dan Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK , Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | Dinkes
3 | Gerakan Masyarakat Hidup Sehat | Bidan Penyuluh KB | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Sepanjang tahun
4 | Penyuluhan PHBS | TPK , Kader Dasha | Seluruh Keluarga | Puskesmas | Sepanjang tahun
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Sepanjang Tahun | Swadaya
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Sepanjang Tahun | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | TPK (Tim Pendamping Keluarga) | Sepanjang Tahun | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Sepanjang Tahun | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Sepanjang Tahun | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Sepanjang Tahun | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM (Kader Pembangunan Manusia) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Sepanjang Tahun | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Sepanjang Tahun | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
10 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Sepanjang Tahun | APBD (Dinsos)
11 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan | Sepanjang Tahun | APBD, Bapak Asuh
12 | pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan | Sepanjang Tahun | APBD, Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong setiap jumat | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Sepanjang tahun | Swadaya
2 | Membuat taman disetiap pekarangan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Sepanjang Tahun | Swadaya , Dinas pertanian
3 | Penanaman TOGA | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Sepanjang Tahun | Swadaya , Dinas pertanian
4 | Penanaman sayuran dalam pot | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Sepanjang Tahun | Swadaya , Dinas pertanian
5 | Bank Sampah | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Sepanjang Tahun | Swadaya , Dinas LH
6 | Penanaman Manggrove | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Sepanjang Tahun | Swadaya , Dinas LH
Batu Bara, Desember 2025
| Mengetahui : |  |  |  | Ketua Pokja
KEPALA DESA PERKEBUNAN TANAH DATAR
SRI SUMAWANTI