## RKM MANGGALA
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS TALAWE
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des | BOKB
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Jan-Des | BOKB
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Lurah PKK Tokoh masyarakat | Jan-Des | APBD
6 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Lurah, KUA Tokoh masyarakat | Jan-Des | APBD
II | Perubahan Perilaku
1 | KIE KB dan Kespro | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Bimbingan Perkawinan | Penyuluh Agaman, Penyuluh KB | Catin | KUA | Jan-Des | BOKB
3 | Pembinaan BKB | Kader KB, Kader Poktan | Keluarga Balita | Dinas KB, BKKBN | Jan-Des | Swadaya
4 | Pembinaan BKL | Kader KB, Kader Poktan | Keluarga lansia dan lansia | Dinas KB, BKKBN | Jan-Des | Swadaya
5 | Pembinaan BKR | Kader KB, Kader Poktan | Keluarga Remaja | Dinas KB, BKKBN | Jan-Des | Swadaya
6 | Pembinaan UPPKA | Kader KB, Kader Poktan | Kader UPPKA | Dinas KB, BKKBN | Jan-Des | Swadaya
7 | Pembinaan PIK Remaja | Kader KB, Kader Poktan | Remaja | Puskesmas, Dinas KB, BKKBN | Jan-Des | Swadaya
8 | Sekolah Lansia | Kader KB, Kader Poktan | Lansia | Perguruan Tinggi, Dinas KB | Jan-Des | Swadaya
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, Dashat, | Maret-Mei | APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
8 | Pelayanan KIS | Seksi Pelayanan | Seluruh Penduduk | BPJS Kesehatan | 1 Kali/ tahun | APBD
9 | Edukasi Kesehatan Ibu hamil, balita, remaja dan lansia | Seksi Pelayanan | Seluruh Penduduk | Puskesmas | Jan-Des | APBD
10 | Pelaksanaan Posyandu | Seksi Pelayanan | Seluruh penduduk | Puskesmas | Jan-Des | APBD
11 | Screening kesehatan bagi calon pengantin | Seksi Pelayanan | Calon pengantin | Puskesmas, KUA | Jan-Des | APBD
12 | Pemeriksaan ANC bagi ibu hamil | Seksi Pelayanan | Ibu Hamil | Puskesmas | Jan-Des | APBD
13 | Pemberian Tambahan asupan gizi bai bumil KEK | Seksi Pelayanan | Ibu Haml | Puskesmas | Jan-Des | APBD
14 | Pelayanan KB | Seksi Pelayanan | Pus | Puskesmas, Dinas KB, BKKBN | Jan-Des | APBD, APBN
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali | APBD
2 | Gotong royong pembersihan Lingkungan Pemukiman | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | Tiap Sabtu Pagi | APBD
V | Inovasi
1 | Kelas 1000 HPK | Kader KB | KRS | Dinas KB, BKKBN | Juni-Desember | Swadaya
Talawe, 26 Januari 2026
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa Talawe
| ( SYAMSUDDIN ) |  |  |  |  | (SYAMSUDDIN)