## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS KELURAHAN LAPAJUNG
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
6 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | 0
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas, DP3APPKB | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
3 | Penyuluhan Program MKJP | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas, DP3APPKB | Sepanjang tahun | -
4 | Pembinaan Kelompok BKR | Penyuluh KB / PLKB | Keluarga yang mempunyai Remaja | OPDKB(PКВ), PKK, PPKBD | Jan-Des | Swadaya
5 | Pembinaan Kelompok BKL | Penyuluh KB / PLKB | Keluarga yang mempunyai Lansia | OPDKB(PКВ), PKK, PPKBD | Jan-Des | Swadaya
6 | Pembinaan Kelompok UPPKA | Penyuluh KB / PLKB | Anggota UPPKA | OPDKB(PКВ), PKK, PPKBD | Jan-Des | Swadaya
7 | Peningkatan pengetahuan tentang PUP | Petugas Konseling PKM Penyuluh KB/PLKB | Keluarga Remaja dan Remaja | OPDKB, Puskesmas | Juni- September | Swadaya
8 | Advokasi Program Genting dan GATI | Ketua Pokja & Fasiltator | Lurah Lapajung | Ketua Pokja, PPKBD, PLKB | Februari dan Juni | Swadaya
9 | Sosialisasi Bahaya Narkoba | Seksi Sosialisasi & pendidikan | Pemuda dan Remaja Kel. | Dinas Kesehatan, Kepolisian, OPDKB | Mei s/d Juli | Dinkes, Kepokisian
10 | Penyuluhan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | Puskesmas, PKB | Masyarakat | Puskesmas, PKB dan Pemerintah Kel. | Feb s/d Nopem | Swadaya Puskesmas
11 | Sosialisasi Pencegahan Cacingan | Puskesmas, PKB | Masyarakat | Puskesmas, PKB dan Pemerintah Kel. | April s/d Septem | Swadaya Puskesmas
12 | Pembinaan Kelompok PIK R | Pembina PIK, Remaja | Remaja | Pembina PIK, Remaja | Jan-Des | Swadaya
13 | Pengajian rutin bagi PUS | Majlis Taklim | Seluruh warga | Majlis Taklim | Jan-Des | Swadaya
14 | Sosialisasi 1000 HPK | DP3APPKB / Puskesmas | Orang tua baduta/balita | PKB, Tim Pokja, TPK,PPKBD | Jan-Des | Swadaya
15 | Penyuluhan dan Pencegahan Stunting | Tim Pokja, Puskesmas, PKB,TPK | Keluarga beresiko stunting | Tim Pokja, Puskesmas, PKB,TPK | Jan-Des | Swadaya
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
10 | bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
12 | Pemeriksaan Kesehatan Lansia | Seksi Kasih Sayang | Lansia | PPKBD, Petugas Lansia,, Lansia, PКВ, | Jan-Des | Puskesmas, swadaya
13 | Pemeriksaan Kesehatan Gigi | Seksi Kasih Sayang | Masyarakat Kel.Lapajung | Puskesmas dan Pemerintah Kelurahan | Jan-Des | Puskesmas, swadaya
14 | Pemberian PMT | Seksi Sosialisasi & pendidikan | Baduta/Balita | Puskesmas dan Pemerintah Kelurahan | Jan-Des | Puskesmas
15 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
16 | Penjaringan Akseptor KВ MKJP dalam rangka bakti sosial | DP3APPKB / Puskesmas | PUS dan Aseptor KB non MKJP | DP3APPKB / Puskesmas | Jan-Des | BOKB
17 | pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan Lingkungan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali
2 | Gotong royong perbaikan Jalanan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 1 bulan Sekali
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Watansoppeng, 5 Januari .2026
Diketahui
Lurah Lapajung
KAHAR. S.Sos
NIPL9890730 200701 1 018