| No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Kader IMP | Seluruh Keluarga | Kepala Desa, PKK dan Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB | 95% |  |
| 2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ RDK | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | - | 95% |  |
| 3 | Verivikasi dan Validasi data KRS | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader IMP, TPK dan Tenaga Kesehatan | Jan-Des | BOKB | 75% |  |
| 4 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data | Seluruh Keluarga | Seluruh Keluarga | Jan-Des | Dana Desa | 90% |  |
| 6 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data. | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa | Jan-Des | Dana Desa | 100% |  |
| II | PERUBAHAN PERILAKU |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyuluhan tentang Alat kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Kepala Desa/Bidan Desa /Kader IMP | Jan-Des | - | 95% |  |
| 2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | PKK/TPK Stunting | Keluarga Stunting dan KRS | Tim Dashat Puskesmas | 30 hari | BOKB | 95% |  |
| 3 | Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Kepala Desa/Bidan Desa | Masyarakat | Puskesmas | Jan -Des | APBN | 95% |  |
| 4 | Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) | Kepala Desa /Bidan Desa | Masyarakat | Puskesmas | Jan -Des | APBN | 100% |  |
| 5 | Bina Keluarga Balita (BKB) | Kepala Desa /PKK | Keluarga Balita | PKB/Kader | Jan -Des | Dana Desa | 100% |  |
| 7 | Bina Keluarga Lansia (BKL) | Kepala Desa/PKK | Keluarga Lansia | PKB/Kader | Jan -Des | Dana Desa | 100% |  |
| 8 | Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja | Kepala Desa/PKK/Guru | Remaja | PKB/Kader | Jan -Des | Dana Desa | 100% |  |
| 9 | Bimbingan Calon Pengantin (Catin) | Kepala Desa | Calon Pengantin | TPK/Pokja 2 KKB | Jan -Des | Dana Desa | 100% |  |
| 10 | Bimbingan, penyuluhan dan konsultasi keagamaan | Kepala Desa /Penyuluh Agama Kelurahan | Masyarakat | KUA/Pegawai Syara' | Jan -Des | Dana Desa | 95% |  |

| No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | KIE Pencegahan, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan | Kepala Desa | Masyarakat | Pokja 1 dan Pokja 2 KKB | Jan -Des | Dana Desa | 100% |  |
| 12 | Advokasi dan KIE Pemberian makan bayi dan anak ASI Eksklusif | Kepala Desa | Balita | Bidan Desa | Jan -Des | Dana Desa | 100% |  |
| 13 | Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi Rumah Tanpa Asap Rokok | Kepala Desa | Masyarakat | Dinas Kesehatan | Juni | APBN | 50% |  |
| III | PELAYANAN DAN RUJUKAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak Stunting dan KRS | Puskesmas | Maret-Mei | Dana Desa | 100% |  |
| 2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Ibu Pasca Persalinan ,Remaja,Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes) | 100% |  |
| 3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB | 95% |  |
| 4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos) | 100% |  |
| 5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos) | 100% |  |
| 6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri | 100% |  |
| 7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 85% |  |
| 8 | Pendampingan dan bantuan modal | Pokja II Seksi Pelayanan | UKM, KPM (Kader Pembangunan Manusia) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 0 |  |
| 9 | Pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan |  | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 80% |  |
| 10 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 80% |  |
| 11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos) | 90% |  |

| No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh | 90% |  |
| 13 | Pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh | 85% |  |
| 14 | Penggerakan pelayanan KB dan Kespro | Bidan Desa/Kader | Masyarakat/PUS | PKB/Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBN | 100% |  |
| 15 | Edukasi kesehatan ibu hamil, balita, remaja, dan lansia | Bidan Desa/Kader | Masyarakat | Puskesmas/Dinkes | Jan-Des | APBN | 100% |  |
| 16 | Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat Pembangunan Manusia (KPM) | Pendamping Keluarga PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 100% |  |
| 17 | Screning kesehatan bagi calon pengantin | Bidan Desa | Calon pengantin | TPK/Pokja II | Jan-Des | APBN | 100% |  |
| 18 | Pemeriksaan ANC bagi ibu hamil | Bidan Desa | Ibu Pasca Persalinan | Bidan/TPK | Jan-Des | APBN | 100% |  |
| 19 | Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita | Kepala Desa | Balita | TPK/Bidan Desa,Posyandu | Jan-Des | APBN | 100% |  |
| 20 | Pendampingan Baduta 24-59 bulan dengan gizi kurang | Kepala Desa | Balita | TPK/Pokja II | Jan-Des | APBN | 100% |  |
| 21 | Penanganan tata laksana gizi buruk pada balita | Ahli gizi | Balita | Ahli gizi/Kader Dashat | Jan-Des | APBN | 100% |  |
| 22 | Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) | Kepala Desa/TP PKK | Bumil,Balita Stunting/KRS | Tim Dashat Kelurahan | Agust-Okt | BKKBN | 100% |  |
| 23 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Kepala Desa | Balita | Pendidikan /Pokja II | Jan-Des | APBN | 100% |  |
| 24 | Pemberian Pendidikan Dasar dan Menengah | Pendidikan | Siswa | Guru//Pokja II | Jan-Des | APBN | 100% |  |
| 25 | Penyelenggaraan pendidikan literasi non formal | Kepala Desa | Warga Belajar | Guru/Tutor | Jan-Des | APBN | 100% |  |
| 26 | Penyelenggaraan wahana kreatifitas dan olahraga | Kepala Desa | Karang Taruna | Ketua Pemuda | Sepanjang tahun | APBN | 100% |  |

| No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga | BPJS Kesehatan | Masyarakat | Dinas Kesehatan | Sepanjang tahun | APBN | 100% |  |
| 28 | Peningkatan kemampuan akses dan aset Keluarga Penerima Manfaat (KPM | Pendamping Keluarga PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 95% |  |
| 29 | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan KPM | Pendamping Keluarga PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 95% |  |
| 30 | Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha nelayan | Pendamping UMKM | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 95% |  |
| 31 | Fasilitasi/ Pendampingan Tim Pendamping Keluarga pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) | Koordinator SPPG | Bumil, Busui, dan Balita Non PAUD (3B) | BGN (Badan Gizi Nasional) | Jan-Des | APBN | 100% |  |
| IV | PENATA LINGKUNGAN |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Masyarakat | 3 bulan Sekali | Dana Desa | 90% |  |
| 2 | Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Kepala Desa | Masyarakat | Dinas PUPR | Okt /Des | APBN | 85% |  |
| 3 | Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau | Pendamping PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Juni | APBN | 85% |  |
| 4 | Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit | Penyuluh | Masyarakat | Dinas Peternakan | November | APBD | 95% |  |
| V | OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA KEPENDUDUKAN (BOKB) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Penyuluhan Pokja KKB | OPD Kabupaten | Pokja KKB/ Masyarakat | Kepala Desa /Aparat | Jan-Des | BOKB | 90% |  |
| VI | KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA/KELURAHAN/MANDIRI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kepala Desa | Desa dan Masyarakat | Kepala Desa/Aparat | Jan-Des | Dana Desa | 100% |  |

| No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Kepala Desa | Desa dan Masyarakat | Kepala Desa /Aparat | Jan-Des | Dana Desa | 100% |  |

Sarolangun,2 Februari 2026

KETUA POKJA KKB													KEPALA DESA

YUSTINA LAYANTI													H.IBRAHIM.A.W