## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS ESTER
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Sosialisasi Penyusunan RKM | P2KB Kab.Poso | Pokja Kampung KB | Dinas P2KB Kab.Poso | Agustus | BOKB
II | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Pengadaan Bibit Kakao untuk masyarakat | Kepala Desa | Masyarakat Penerima Bantuan | Dinas Pertanian Kab.Poso | April-Mei | APBD
III | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa Kader IMP | Okt-Des | BOKB
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB/PLKB/Kader IMP | Jan-Des
3 | Verifikasi dan Validasi data Keluarga Resiko Stunting (Verval KRS) | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Bidan,PKK,Kader IMP | Juli-Sept | BOKB
4 | Pemutahiran Data Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga memiliki Baduta Stunting | Kader Posyandu Petugas Gizi PKM | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte lahir dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Seluruh Keluarga/Masyarakat | Kepala Desa PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
IV | Perubahan Perilaku
1 | PHBS bagi anak sekolah | Bidan Desa/Nakes | Anak Sekolah | PKB/PLKB,Guru | Jan-Des | Dana Desa
V | Pelayanan dan Rujukan
VI | Penataan Lingkungan
1 | Kerja Bakti setiap hari Jumat di bulan berjalan | Seksi Lingkungan | Seluruh Keluarga/Masyarakat | Pemerintah Desa,Masyarakat | Jan-Des
| Ketua Pokja |  | PKB/PLKB |  | Kepala Desa
| Kampung Keluarga Berkualitas |  | Kampung Keluarga Berkualitas |  | Bariri
| BASRI LAMAKAMPALI |  | NANSI LILIANA |  | MAGDALENA MENTARA
Nip.1983 09302010012002