## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA SIBALAGO KEC. TORIBULU
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Rapat Pokja | Ketua Pokja | Pokja Kampung KB | Kepala Desa/Lurah PKK | Maret-September | BOKB | 2 Kali | Terlaksana
2 | Ketahanan Keluarga | Ketua Pokja | PUS Hamil, Keluarga Dengan Anak Balita, Remaja dan Lansia | Kepala Desa/Lurah PKK | Januari-Desember | BOKB | 8 Kali | Masih Berjalan
II | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Jalan Kantong Produksi | Kaur Perencanaan | Dusun 1 - 2 | Masyarakat Dusun 1-2 | Juli-Agustus | Dana Desa | 2 Kali | Terlaksana
2 | Plat Duiker | Kaur Perencanaan | Dusun 1 - 2 | Masyarakat Dusun 1-2 | Agustus-September | Dana Desa | 3 Kali | Terlaksana
3 | Jambanisasi | Kaur Perencanaan | Dusun 2 - 3 | Masyarakat Dusun 2 - 3 | Juli-Agustus | Dana Desa | 2 Kali | Terlaksana
III | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa | 1 Kali | Masih Berjalan
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | - | 12 Bulan | Masih Berjalan
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | September-Des | BOKB dan Dana Desa | 1 Kali | Masih Berjalan
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes | 2 Kali | Masih Berjalan
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa | 1 Kali | Masih Berjalan
6 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Agustus | APBD | 2 Kali | Terlaksana
IV | Perubahan Perilaku
1 | Pembinaan Kelompok Kegiatan BKB, BKR, BKL dan PIK/R | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Poktan BKB, BKR, BKL, PIK/R | TP-PKK Desa/PLKB | Februari - Juli | BOKB dan Dana Desa | 5 Kelompok | Terlaksana
2 | Peningkatan Mutu Gizi Bayi, Balita dan Ibu Hamil melalui DASHAT | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Ibu Hamil, Baduta, Balita | Nakes Puskesmas, TP-PKK Desa, Kader Posyandu dan PLKB | September | BOKB | 2 Kelompok Posyandu | Terlaksana
3 | Penyuluhan Kesehatan Reproduksi bagi Remaja Masjid | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Remaja Masjid Desa Singura | Nakes Puskesmas, Tokoh Agama dan PLKB | Oktober | Dana Desa | 2 Kelompok Risma | Belum Terlaksana
4 | Penuntasan Buta Huruf melalui Pendidikan Paket A, B dan C | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Anak Usia Sekolah dan Orang Tua | Tenaga Pendidik, Kepala Desa | Juni-Juli | Dana Desa | 19 Orang | Terlaksana
5 | Pembinaan Kelompok Rebana | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Kelompok Rebana Masjid Jami Singura | Kepala Desa, Tokoh Agama dan Pelatih Rebana | Oktober | Dana Desa | 1 Kelompok | Belum Terlaksana
6 | Penyuluhan Pola Asuh Bayi dan Balita | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Baduta, Balita | Nakes, Kader Posyandu dan PLKB | November | Dana Desa | 50 Orang | Belum Terlaksana
V | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pendampingan Ibu Hamil, Pasca Salin dan Remaja Calon Pengantin | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga | Ibu Hamil, Pasca Salin dan Remaja Calon Pengantin | Nakes, TP-PKK dan PLKB | Januari-Desember | BOKB | 12 Kali | Masih Berjalan
2 | Pemeriksaan Kesehatan dan Pemberian Fitamin E Bagi Remaja Calon Pengantin | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga | Remaja Calon Pengantin | Nakes, TP-PKK dan PLKB | Januari-Desember | APBD | 13 Kali | Masih Berjalan
3 | Pembinaan UPPKA | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Pada Keluarga | Kelompok UPPKA | PKK dan PLKB | Maret-September-Desember | Dana Desa | 3 Kali | Terlaksana
VI | Penataan Lingkungan
1 | Kerja Bakti Masal di setiap Dusun | Seksei Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Jalan Desa dan Jalan Kantong Produksi | Kepala Desa, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat | Januari-Desember | Swadaya Masyarakat | 12 Kali | Masih Berjalan
2 | Peningkatan K3 | Seksei Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Halaman Rumah Warga dan Fasilitas Umum | Kepala Desa TP-PKK, BPD, LPMD, Tokoh Masyarakat | Januari-Desember | Swadaya Masyarakat | 13 Kali | Masih Berjalan
Kelompok Kerja (POKJA)
| MENGETAHUI |  |  |  |  | Kampung Keluarga Berkualitas Desa Sibalago
Kepala Desa Sibalago |  |  | Koordinator PKB/PLKB Kec. Toribulu |  |  | Ketua
ROSNANI |  |  | SUKMAN, S.H. |  |  | JEFRIANUS D RUBA,SKM
NIPPPK. 19801001 202221 1 001