## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MEKAR SARI
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
| 1. Data keluarga beresiko stunting | IMP dan Sub IMP | Ibu hamil, baduta, balita | Kepala desa, tokoh masyarakat | mei 2026 | BOKB | Rp. 300.000
II | Perubahan Perilaku
| 1. Penyuluhan | Penyuluh KB dan Bidan Desa | PUS | Puskesmas | Sepanjang tahun | DAK | Rp. 600.000
III | Pelayanan dan Rujukan
| 1. Memberi makanan tambahan bagi ibu hamil berupa susu ibu hamil | Kader Posyandu | Ibu hamil (5 Ibu Hamil) | Puskesmas, posyandu | Setiap Bulan | Puskesmas | Rp. 245.000
IV | Penataan Lingkungan
| 1. Gotong royong | Kepala Desa | Seluruh masyarakat | TOMA, TOGA, PKK | Setiap bulan |  | 0
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
| 1. Kegiatan POKJA kampung KB | OPD KB | Kepala desa, anggota PKK, anggota POKJA, Penyuluh KB | OPD | 7 kali pertemuan dalam setahun
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
| 1. Memberi makanan tambahan bagi baduta dan balita | Kepala Desa | Anak stunting (keluarga beresiko stunting) 4 Anak | Kader Posyandu, kader DASHAT | Januari-Juni 2026 | ADD | Rp. 7.608.000
Mekar sari, 04 Mei 2026
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa Mekar Sari
| ( Anggihariajaya) |  |  |  |  | ( Aman Nadianto)