## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA BUKAAN
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
II | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
| Sosialisasi Bidang Kesehatan | Kasi Pemerintahan | Seluruh Warga | Puskesmas, Mitra Kerja | 1 Kali | Swadaya, APBD
III | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan APBD
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan APBD
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | APBD
6 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Des | APBD
IV | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan tentang Metode Kontrasepsi | Bidan, Penyuluh KB | Pasangan Usia Subur | Bidan, Penyuluh KB | Jan-Des
V | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kader Posyandu | Anak Stunting dan Keluarga Beresiko Stunting | Kader Posyandu, Petugas Gizi | April-Juni | Dinas Kesehatan
2 | Pemberian Tablet Tambah Darah | TPK, Bidan | Catin, Ibu Hamil | Puskesmas, Posyandu | Jan - Des | Dinas Kesehatan
3 | Penerimaan Program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga Rawan dan Miskin | Pendamping PKH | Jan - Des | Dinsos
4 | Penerimaan Bantuan Beras | Seksi Pelayanan | Keluarga Rawan dan Miskin | Perum Bulog | Jan - Des | Bulog
VI | Penataan Lingkungan
1 | Gotong Royong Kebersihan Lingkungan | Seksi Penata Ligkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, PKK, Aparat Kelurahan | Jan - Des | SWADAYA
Buol
Mengetahui,
| Ketua Pokja |  | PKB/PLKB |  | KEPALA DESA |  | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
| Kampung Keluarga Berkualitas |  | Kampung Keluarga Berkualitas |  | BUKAAN |  | Dan Keluarga Berencana dan P3A Kab. Buol
| KASRAN N DJALIM |  | ELFIRA |  | AMIRIDUN DJULNAU |  | Muhammad Rizal S.Si, Apt, M.Kes
|  |  | Nip. 198704082024212004 |  |  |  | Nip. 19690603 2011121002