## Identifikasi
IDENTIFIKASI MASALAH DAN POTENSI
CONTOH
NO | Masalah | Penyebab | Potensi
|  |  | SDM | SDA | Jejaring | Lain - lain
1 | Rendahnya capaian MKJP | Takut efek samping | PPKBD, Sub PPKBD, Kader Posyandu |  | PKB, Bidan Desa/Puskesmas | Kegiatan posyandu
|  | Tidak diberi ijin oleh suami |  |  |  | pengajian rutin
2 | Banyaknya kejadian Stunting | Kemiskinan | Pendamping KPM Penyuluh KB | Pohon kelapa | Pendamping PKH | UMKM, KPM
|  | Pola konsumsi keluarga | Kader Dashat, Kader Posyandu, TPK | Banyak ikan | Ahli Gizi Puskesmas | Dashat, Pos Gizi
3

## Penentuan Prioritas
PENENTUAN PRIORITAS MASALAH
CONTOH
No | Masalah | Kriteria Penentuan Prioritas Masalah | [7 empty] | Total Skor
|  | Menimbulkan masalah lain dan berdampak pada kualitas hidup masyarakat |  | Mendukung Visi dan Misi Desa |  | Ada potensi sumber daya (SDM, SDA, Dana,Infrastruktur) untuk menyelesaikan masalah tersebut |  | Komitmen utk menyelesaikan
|  | Skor | Keterangan | Skor | Keterangan | Skor | Keterangan | Skor | Keterangan
1 | Rendahnya MKJP | 1 | Drop out | 1 | Meningkatkan kualitas manusia | 1 | Ada | 0 | Kurang | 3
Kehamilan yang tidak diinginkan
2 | Tingginya kejadian Stunting | 1 | Kesakitan anak | 1 | Meningkatkan kualitas manusia | 1 | Ada | 1 | Tinggi | 4
Keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan
Anak bodoh
3
Catatan :
1. Pada kriteria penentuan prioritas masalah, jika :
Iya : | Beri skor 1
Tidak : | Beri skor 0
2. Tambahkan keterangan pada masing-masing jika Iya/Tidak.

## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2026
CONTOH
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran berbasis data keluarga desa embacang gedang dan verifikasi data keluarga | Kader IMP | Seluruh Keluarga ( Catin, Ibu Hamil, Baduta/ Balita dan Lansia) | RIO PKK, Kader Posyandu, Tokoh masyarakat | Januari - Desember | APBN
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Januari - Desember
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Januari - Desember | BOKB dan Dana Desa
4 | Pemutahiran data stunting | Nakes Puskesmas, Kepala Desa | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, TPK Nakes Puskesmas, | Januari - Desember | Dinkes
5 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Januari - Desember | Dana Desa
6 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Januari - Desember | Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | IMP, Nakes Puskesmas | Januari - Desember | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Posyandu | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, TPK dan Kader Posyandu | Januari - Desember | APBN
3 | Bina Keluarga Balita (BKB) | PKB, Kader Kb, Pokja Kampung KB | Keluarga Balita | Seluruh Lintas Sektor | Januari - Desember | Dana Desa dan Swadaya
4 | Bina Keluarga Remaja (BKR) | PKB, Kader Kb, Pokja Kampung KB | Keluarga Remaja | Seluruh Lintas Sektor | Januari - Desember | Dana Desa dan Swadaya
5 | Bina Keluarga Lansia (BKL) | PKB, Kader Kb, Pokja Kampung KB | Keluarga Lansia | Seluruh Lintas Sektor,PKK | Januari - Desember | Dana Desa dan Swadaya
6 | Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja | PKB, Kader Kb, Pokja Kampung KB | Keluarga Remaja | Seluruh Lintas Sektor,PKK | Januari - Desember | Dana Desa dan Swadaya
7 | Bimbingan Calon Pengantin (Catin) | PKB, TPK | Catin | Pemerintah Desa, PKB, TPK | Januari - Desember
8 | Bimbingan, penyuluhan dan konsultasi keagamaan | RIO | Seluruh Masyarakat | Pemerintah Desa, TOGA, TOMA, PKK dan Lintas Sektor | Januari - Desember
9 | KIE Pencegahan, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan | Babinsa dan Babinkabtimas | Remaja/ Siswa | Sekolah | Januari - Desember
10 | Advokasi dan KIE Pemberian makan bayi dan anak ASI Eksklusif | Puskesmas | Ibu hamil, Pasca silin, Ibu Baduta/ Balita | Puskesmas dan PKB | Januari - Desember | Dana Desa
11 | kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi Rumah Tanpa Asap Rokok | Pemerintah Desa | Seluruh Masyarakat | Seluruh Lintas Sektor | Januari - Desember | Dana Desa
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, Puskesmas | Januari - Desember | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Januari - Desember | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | PKB | KRS dan Keluarga stunting | PKB, Puskesmas, TPK, Pemerintah Desa | Januari - Desember | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa, IMP | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM (Kader Pembangunan Manusia) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM, PKK | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
10 | Penggerakan pelayanan KB dan Kespro | PKB | PUS | PKB, IMP, Puskesmas dan Pemerintah Desa | Sepanjang tahun | APBN
11 | Edukasi kesehatan ibu hamil, balita, remaja, dan lansia | Puskesmas | Ibu Hamil, Balita Remaja dan Lansia | Lintas Sektor | Januari - Desember | APBD dan Mandiri
12 | Screning kesehatan bagi catin | Puskesmas | Catin | Puskesamas, TPK | Januari - Desember | APDB dan Mandiri
13 | Pemeriksaan ANC bagi ibu hamil | Puskesmas | Ibu Hamil | Puskesamas, TPK | Januari - Desember | APDB dan Mandiri
14 | Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita | PKB | Keluarga Balita | PKB, TPK dan Kader Posyandu | Januari - Desember | APBD dan Madiiri
15 | Pendampingan Baduta 24-59 bulan dengan gizi kurang | PKB | Keluarga Baduta | PKB, TPK dan Kader Posyandu | Januari - Desember | APBN dan Madiiri
16 | Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) | PKB | KRS dan Keluarga stunting | Lintas Sektor | Januari - Desember | APBN, APBD, CSR dan Mandiri
17 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Bunda Paud | Anak - Anak Usia Dini | Lintas Sektor | Januari - Desember | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan)
18 | Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha nelayan | PKB, | Kelompok UPPKA dan UP2K | PKB, PKK, Pemerintah Desa | Januari - Desember | Dana Desa
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali | Dana Desa
2 | Membuat data perbaikan jalan dan mengajak masyarakat |  |  | Pemerintah Desa dan Masyarakat | 6 bulan Sekali | Dana Desa
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1
2
3
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1
2
3