## DESA GURUN BARU
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA GURUN BARU
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Ket
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Kader IMP | Seluruh Keluarga | Lurah, PKK dan Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB | 95%
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ RDK | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | - | 95%
3 | Verivikasi dan Validasi data KRS | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader IMP, TPK dan Tenaga Kesehatan | Jan-Des | BOKB | 75%
4 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data | Seluruh Keluarga | Seluruh Keluarga | Jan-Des | Dana Desa | 90%
6 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data. | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa | Jan-Des | Dana Desa | 100%
II | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Penyuluhan tentang Alat kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Lurah/Bidan Desa /Kader IMP | Jan-Des | - | 95%
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | PKK/TPK Stunting | Keluarga Stunting dan KRS | Tim Dashat Puskesmas | 30 hari | BOKB | 95%
3 | Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Lurah/Bidan Desa | Masyarakat | Puskesmas | Jan -Des | APBN | 95%
4 | Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) | Lurah /Bidan Desa | Masyarakat | Puskesmas | Jan -Des | APBN | 100%
5 | Bina Keluarga Balita (BKB) | Lurah/PKK | Keluarga Balita | PKB/Kader | Jan -Des | Dana Desa | 100%
7 | Bina Keluarga Lansia (BKL) | Lurah/PKK | Keluarga Lansia | PKB/Kader | Jan -Des | Dana Desa | 100%
8 | Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja | Lurah/PKK/Guru | Remaja | PKB/Kader | Jan -Des | Dana Desa | 100%
9 | Bimbingan Calon Pengantin (Catin) | Lurah | Calon Pengantin | TPK/Pokja 2 KKB | Jan -Des | Dana Desa | 100%
10 | Bimbingan, penyuluhan dan konsultasi keagamaan | Lurah /Penyuluh Agama Kelurahan | Masyarakat | KUA/Pegawai Syara' | Jan -Des | Dana Desa | 95%
11 | KIE Pencegahan, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan | Lurah | Masyarakat | Pokja 1 dan Pokja 2 KKB | Jan -Des | Dana Desa | 100%
12 | Advokasi dan KIE Pemberian makan bayi dan anak ASI Eksklusif | Lurah | Balita | Bidan Desa | Jan -Des | Dana Desa | 100%
13 | Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi Rumah Tanpa Asap Rokok | Lurah | Masyarakat | Dinas Kesehatan | Juni | APBN | 50%
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak Stunting dan KRS | Puskesmas | Maret-Mei | Dana Kelurahan | 100%
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | ibu Pasca Persalinan ,Remaja,Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes) | 100%
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB | 95%
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos) | 100%
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos) | 100%
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri | 100%
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 85%
8 | Pendampingan dan bantuan modal | Pokja seksi II Pelayanan | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 0
9 | Pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM ( Kader Pembangunan Manusia) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 80%
10 | Bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 80%
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos) | 90%
12 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh | 90%
13 | Pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh | 85%
14 | Penggerakan pelayanan KB dan Kespro | Bidan Desa/Kader | Masyarakat/PUS | PKB/Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBN | 100%
15 | Edukasi kesehatan ibu hamil, balita, remaja, dan lansia | Bidan Desa/Kader | Masyarakat | Puskesmas/Dinkes | Jan-Des | APBN | 100%
16 | Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat Pembangunan Manusia (KPM) Keluarga Penerima Manfaat Pembangunan Manusia (KPM) | Pendamping Keluarga PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 100%
17 | Screning kesehatan bagi calon pengantin | Bidan Desa | Calon pengantin | TPK/Pokja II | Jan-Des | APBN | 100%
18 | Pemeriksaan ANC bagi ibu hamil | Bidan Desa | Ibu Pasca Persalinan | Bidan/TPK | Jan-Des | APBN | 100%
19 | Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita | Kepala Desa | Balita | TPK/Bidan Desa,Posyandu | Jan-Des | APBN | 100%
20 | Pendampingan Baduta 24-59 bulan dengan gizi kurang | Kepala Desa | Balita | TPK/Pokja II | Jan-Des | APBN | 100%
21 | Penanganan tata laksana gizi buruk pada balita | Ahli gizi | Balita | Ahli gizi/Kader Dashat | Jan-Des | APBN | 100%
22 | Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) | Kades/TP PKK | Bumil,Balita Stunting/KRS | Tim Dashat Kelurahan | Agust-Okt | BKKBN | 100%
23 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Kepala Desa | Balita | Pendidikan /Pokja II | Jan-Des | APBN | 100%
24 | Pemberian Pendidikan Dasar dan Menengah | Pendidikan | Siswa | Guru//Pokja II | Jan-Des | APBN | 100%
25 | Penyelenggaraan pendidikan literasi non formal | Kepala Desa | Warga Belajar | Guru/Tutor | Jan-Des | APBN | 100%
26 | Penyelenggaraan wahana kreatifitas dan olahraga | Kepala Desa | Karang Taruna | Ketua Pemuda | Sepanjang tahun | APBN | 100%
27 | Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga | BPJS Kesehatan | Masyarakat | Dinas Kesehatan | Sepanjang tahun | APBN | 100%
28 | Peningkatan kemampuan akses dan aset Keluarga Penerima Manfaat (KPM | Pendamping Keluarga PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 95%
29 | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan KPM | Pendamping Keluarga PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 95%
30 | Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha nelayan | Pendamping UMKM | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 95%
31 | Fasilitasi/ Pendampingan Tim Pendamping Keluarga pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) | Koordinator SPPG | Bumil, Busui, dan Balita Non PAUD (3B) | BGN (Badan Gizi Nasional) | Jan-Des | APBN | 100%
IV | PENATA LINGKUNGAN
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Seluruh Anggota POKJA KKB /Masyarakat | 3 bulan Sekali | Dana Desa | 90%
2 | Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Lurah | Masyarakat | Dinas PUPR | Okt /Des | APBN | 85%
3 | Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau | Pendamping PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Juni | APBN | 85%
4 | Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit | Penyuluh | Masyarakat | Dinas Peternakan | November | APBD | 95%
V | OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA KEPENDUDUKAN (BOKB)
1 | Penyuluhan Pokja KKB | OPD Kabupaten | Pokja KKB/ Masyarakat | Lurah /Aparat | Jan-Des | BOKB | 90%
VI | KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA/KELURAHAN/MANDIRI
1 |  | Lurah | Kelurahan Dan Masy | Lurah /Aparat | Jan-Des | Dana Desa | 100%
2 |  | kades | Desa Dan Masy | Kades /Aparat | Jan-Des | Dana Desa | 100%
Gurun Baru 2026
| KETUA POKJA KKB |  |  |  |  | DESA GURUN BARU
| SUPIAH |  |  |  |  | A.SHOLAHUDDIN

## Contoh RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA GURUN BARU
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | PENYEDIAAN DATA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Kader IMP | Seluruh Keluarga | Lurah, PKK dan Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB | 95%
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ RDK | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | - | 95%
3 | Verivikasi dan Validasi data KRS | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader IMP, TPK dan Tenaga Kesehatan | Jan-Des | BOKB | 75%
4 | Updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data | Seluruh Keluarga | Seluruh Keluarga | Jan-Des | Dana Kelurahan | 90% | Terealisasi
6 | Layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data. | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Lurah | Jan-Des | Dana Kelurahan | 100% | Terealisasi
II | PERUBAHAN PERILAKU
1 | Penyuluhan tentang Alat kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Lurah/Bidan Desa /Kader IMP | Jan-Des | - | 95% | Terealisasi
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | PKK/TPK Stunting | Keluarga Stunting dan KRS | Tim Dashat Puskesmas | 30 hari | BOKB | 95% | Terealisasi
3 | Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) | Lurah/Bidan Desa | Masyarakat | Puskesmas | Jan -Des | APBN | 95% | Terealisasi
4 | Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PISPK) | Lurah /Bidan Desa | Masyarakat | Puskesmas | Jan -Des | APBN | 100% | Terealisasi
5 | Bina Keluarga Balita (BKB) | Lurah/PKK | Keluarga Balita | PKB/Kader | Jan -Des | Dana Desa | 100% | Terealisasi
6 | Bina Keluarga Remaja (BKR) | Lurah/PKK | Keluarga Remaja | PKB/Kader | Jan -Des | Dana Desa | 100% | Terealisasi
7 | Bina Keluarga Lansia (BKL) | Lurah/PKK | Keluarga Lansia | PKB/Kader | Jan -Des | Dana Kelurahan | 100% | Terealisasi
8 | Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja | Lurah/PKK/Guru | Remaja | PKB/Kader | Jan -Des | Dana Kelurahan | 100% | Terealisasi
9 | Bimbingan Calon Pengantin (Catin) | Lurah | Calon Pengantin | TPK/Pokja 2 KKB | Jan -Des | Dana Kelurahan | 100% | Terealisasi
10 | Bimbingan, penyuluhan dan konsultasi keagamaan | Lurah /Penyuluh Agama Kelurahan | Masyarakat | KUA/Pegawai Syara' | Jan -Des | Dana Kelurahan | 95% | Terealisasi
11 | KIE Pencegahan, Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan | Lurah | Masyarakat | Pokja 1 dan Pokja 2 KKB | Jan -Des | Dana Kelurahan | 100% | Terealisasi
12 | Advokasi dan KIE Pemberian makan bayi dan anak ASI Eksklusif | Lurah | Balita | Bidan Desa | Jan -Des | Dana Kelurahan | 100% | Terealisasi
13 | kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan implementasi Rumah Tanpa Asap Rokok | Lurah | Masyarakat | Dinas Kesehatan | Juni | APBN | 50% | Terealisasi
III | PELAYANAN DAN RUJUKAN
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu | Anak Stunting dan KRS | Puskesmas | Maret-Mei | Dana Kelurahan | 100%
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | ibu Pasca Persalinan ,Remaja,Ibu Hamil | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes) | 100%
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB | 95%
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos) | 100%
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos) | 100%
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri | 100%
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 85%
8 | pendampingan dan bantuan modal | Pokja II Seksi Pelayanan | UKM, KPM (Kader Pembangunan Manusia) | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 0 | Belum Terealisasi
9 | pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan |  | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 80%
10 | bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos | 80%
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos) | 90%
12 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh | 90%
13 | Pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh | 85%
14 | Penggerakan pelayanan KB dan Kespro | Bidan Desa/Kader | Masyarakat/PUS | PKB/Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBN | 100%
15 | Edukasi kesehatan ibu hamil, balita, remaja, dan lansia | Bidan Desa/Kader | Masyarakat | Puskesmas/Dinkes | Jan-Des | APBN | 100%
16 | Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) bagi Keluarga Penerima Manfaat Pembangunan Manusia (KPM) Keluarga Penerima Manfaat Pembangunan Manusia (KPM) | Pendamping Keluarga PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 100%
17 | screning kesehatan bagi calon pengantin | Bidan Desa | Calon pengantin | TPK/Pokja II | Jan-Des | APBN | 100%
18 | pemeriksaan ANC bagi ibu hamil | Bidan Desa | Ibu Pasca Persalinan | Bidan/TPK | Jan-Des | APBN | 100%
19 | Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita | Kepala Desa | Balita | TPK/Bidan Desa,Posyandu | Jan-Des | APBN | 100%
20 | Pendampingan Baduta 24-59 bulan dengan gizi kurang | Kepala Desa | Balita | TPK/Pokja II | Jan-Des | APBN | 100%
21 | Penanganan tata laksana gizi buruk pada balita | Ahli gizi | Balita | Ahli gizi/Kader Dashat | Jan-Des | APBN | 100%
22 | Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) | Lurah/TP PKK | Bumil,Balita Stunting/KRS | Tim Dashat Kelurahan | Agust-Okt | BKKBN | 100%
23 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | Kepala Desa | Balita | Pendidikan /Pokja II | Jan-Des | APBN | 100%
24 | Pemberian Pendidikan Dasar dan Menengah | Pendidikan | Siswa | Guru//Pokja II | Jan-Des | APBN | 100%
25 | Penyelenggaraan pendidikan literasi non formal | Kepala Desa | Warga Belajar | Guru/Tutor | Jan-Des | APBN | 100% | Terealisasi
26 | Penyelenggaraan wahana kreatifitas dan olahraga | Kepala Desa | Karang Taruna | Ketua Pemuda | Sepanjang tahun | APBN | 100% | Terealisasi
27 | Pemberian jaminan kesehatan kepada keluarga | BPJS Kesehatan | Masyarakat | Dinas Kesehatan | Sepanjang tahun | APBN | 100%
28 | Peningkatan kemampuan akses dan aset Keluarga Penerima Manfaat (KPM | Pendamping Keluarga PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 95%
29 | Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan KPM | Pendamping Keluarga PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 95%
30 | Fasilitasi dan pembinaan pengembangan usaha nelayan | Pendamping UMKM | Masyarakat | Dinas Sosial | Jan-Des | APBN | 95%
IV
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Seluruh Anggota POKJA KKB /Masyarakat | 3 bulan Sekali | Dana Desa | 90% | Terealisasi
2 | Pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Lurah | Masyarakat | Dinas PUPR | Okt /Des | APBN | 85% | Terealisasi
3 | Penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman dan terjangkau | Pendamping PKH | Masyarakat | Dinas Sosial | Juni | APBN | 85% | Terealisasi
4 | Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit | Penyuluh | Masyarakat | Dinas Peternakan | November | APBD | 95% | Terealisasi
V | OPERASIONAL KAMPUNG KELUARGA KEPENDUDUKAN (BOKB)
1 | Penyuluhan Pokja KKB | OPD Kabupaten | Pokja KKB/ Masyarakat | Lurah /Aparat | Jan-Des | BOKB | 90% | Terealisasi
2
3
VI | KEGIATAN MENGGUNAKAN DANA DESA/KELURAHAN/MANDIRI
1 | Turap | Lurah | Kelurahan Dan Masy | Kades /Aparat | April -Juni | Dana Desa | 100%
2 | Drainase | Lurah | Kelurahan Dan Masy | Kades /Aparat | April -Juni | Dana Desa | 100%
3
Gurun Baru, 2026
| KETUA POKJA KKB |  |  |  |  | DESA GURUN BARU
| SUPIAH |  |  |  |  | A.SHOLAHUDDIN

## Sheet9
Sarolangun, 2026
KETUA POKJA KKB | LURAH DUSUN SAROLANGUN
ERITA, SM | MUHAMMAD DASUKI, SE
NIP.19780704 201001 1 020 | NIP. 19860220 201001 1 020