## RKM SUM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS MARGO MULYO 20
TAHUN 2026
PROVINSI |  |  | : SUMATERA SELATAN
NAMA PESERTA |  |  | : MIRA SANTIKA
ASAL UNIT KERJA |  |  | : BKKBN SUMSEL / WILAYAH BANYUASIN
NO |  | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
A |  | Bidang Penyediaan Data & Dokumen Kependudukan
| 1. | Melakukan Update Data Keluarga Beresiko Stunting | Seksi Bidang Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan | Warga Desa Margo Mulyo20 | - Tim TPK - PKB/PLKB - Bidan Desa | 1 Bulan | Swadaya | 25 Orang
| 2. | Rapat Koordinasi Pengurus Kampung KB margo mulyo | Seksi Bidang Penyediaan Data dan Dokumen Kependudukan | Pengurus Kampung KB Margo Mulyo | - Penyuluh KB - Pemerintah Desa - TP PKK Desa | 2 Kali Rapat Koordinasi dalam 1 Tahun | Swadaya | 25 Orang
B |  | Perubahan dan Prilaku
| 1 | Edukasi Tentang Pentingnya Pemberiaan ASI Ekslusif dan 1000 HPK | Seksi Perubahan Prilaku | Pasangan Usia Subur | - Penyuluh KB - Kader Posyandu -TP PKK Desa | 2 Kali Kegiatan dalam 1 Tahun | Swadaya | 40 Orang
| 2. | Sosialiasi Tentang KB Pria | Seksi Perubahan Prilaku | Warga Desa Margo Mulyo20 | - Puskesmas - PKB/PLKB - Bidan Desa - Toko Agama | 4 Kelompok selama 1 Bulan | Swadaya | 120 Orang
C |  | Pelayanan dan Rujukan
| 1. | Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Puskesmas Pembantu Desa Margo Mulyo | Seksi Reproduksi | Pasangan Usia Subur | - Bidan Desa - Penyuluh KB - Pemerintah Desa | Januari - Desember | BOKB | 4 Kali
| 2. | Pelatihan atau Penyuluhan tentang bahaya / dampak dari pengunaan Narkoba dan Minuman Keras (MIRAS) | Bidang Perubahan Prilaku Kampung KB | Seluruh Remaja ( Laki - laki maupun perempuan ) serta Keluarga yang mempunyai remaja | - Pos Polisi Muara Sugihan - Puskesmas Margo Mulyo - PKB / PLKB - Pemerintah Desa -TOMA, TOGA dan Karang Taruna | dilaksanakan 2 Kali dalam kurun waktu 1 Tahun | Dana Desa | 75 Orang
D |  | Penataan Lingkungan
| 1 | Pengembangan Bank Sayur serta melestarikan Kebun Kampung KB Desa Margo Mulyo | Pokja Bidang Lingkungan dan TP PKK Desa Margo Mulyo | Seluruh Masyarakat Desa margo mulyo terutama Ibu - Ibu Rumah Tangga | - Pokja Bidang Lingkungan - TP PKK - UPT Pertanian - Pengiat Lingkungan | 1 Tahun | Dana Desa dan Swadaya Masyarakat | 6 Kelompok
| 2. | Gotong Royong | Seksi Pembinaan Lingkungan | Masyarakat | Aparat Desa | Januari - Desember | Swadaya | 12 Kali
[7 empty] | Tirto Raharjo, 06 Januari 2025 | 2026
KETUA KAMPUNG KB,
KEPALA DESA MARGO MULYO,
|  | SUGIARTI |  |  |  |  | JOKO WAHYU HK

## RTL EDI
RENCANA TINDAK LANJUT
DALAM RANGKA PROGRAM WUICK WINS
TAHUN 2025
PROVINSI |  | : SUMATERA SELATAN
NAMA PESERTA |  | : SUMARNI, S.Sos
ASAL UNIT KERJA |  | : BKKBN SUMSEL / WILAYAH BANYUASIN
NO | ANGKATAN KE - | TANGGAL, BULAN,TAHUN PENYELENGARAAN | PENYELENGARA | TEMPAT (DARING / LURING ) | JUMLAH PESERTA | PEMBIAYAAN
1. | 1 | 2025-02-26 | Pembinaan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Desa Tirto Raharjo | Daring / Tatap Muka | 15 Orang | BOKB
| 1 | 2025-03-12 | Melakukan Pembinaan Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKA di Kampung KB | Daring / Tatap Muka | 15 Orang / Poktan | Swadaya
| 1 | 2025-03-24 | Pembentukan / Sosialiasi Orang Tua Asuh Anak Stunting | Daring / Tatap Muka | 20 Orang | Swadaya
| 1 | 2025-04-25 | Melakukan Kegiatan Gotong Royong Sebagai Bentuk Kepedulian Lingkungan | Daring / Tatap Muka | Masyarakat | Swadaya
| 1 | 2025-04-30 | Pelayanan KB Gratis Untuk Masyarakat Kampung KB Tirto Raharjo | Daring / Tatap Muka | 30 Akseptor | BOKB
Sido Makmur, 10 Januari 2025
KETUA KAMPUNG KB,
KEPALA DESA SIDO MAKMUR,
| SRI WAHYUNI |  |  |  | ABDUL MALIK