## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA MOLINO
TAHUN 2025
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Analisis Situasi | Pokja Kampung KB | Data Potensi Desa | Kepala Desa, Pokja Kampung KB, Bidan Desa, PKB/PLKB | Januari - Maret | BOKB, Swadaya
2 | Perencanaan | Pokja Kampung KB | RKM Kampung KB | Pokja Kampung KB | Maret | BOKB, Swadaya
3 | Pelaksanaan | Pokja Kampung KB | Kegiatan Kampung KB | Kepala Desa, Pokja Kampung KB, Bidan Desa, PKB/PLKB | Januari - Desember | BOKB, Swadaya
4 | Monitoring / Pemantauan | Pokja Kampung KB | Kegiatan Kampung KB | Kepala Desa, Pokja Kampung KB, Bidan Desa, PKB/PLKB | Januari - Desember | BOKB, Swadaya
5 | Evaluasi dan Pelaporan | Pokja Kampung KB | Kegiatan Kampung KB | Kepala Desa, Pokja Kampung KB, Bidan Desa, PKB/PLKB | Januari - Desember | Swadaya
II | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
1 | Fasilitasi Tempat Pembuangan Sampah | Kaur Pembangunan | Kadus, RT/RW | Masyarakat Desa | Januari - Desember | DD
III | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
6 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Des | Dana Desa
IV | Perubahan Perilaku
1 | Pembinaan Kepada Kader PPKBD/Sub PPKBD | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | PPKBD dan Sub PPKBD | Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD, PKK, PKB/PLKB | Januari - Desember | BOKB, APBD, Swadaya
2 | Pembinaan, BKB, BKR, BKL, PIKR dan UPPKA | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Keluarga Balita, Keluarga Remaja, Keluarga Lansia, Lansia, UPPKA | Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD, PKB, DP2KBP3A Bid.KS | Januari - Desember | BOKB, APBD, Swadaya
3 | KIE untuk meningkatkan pencapaian KB Aktif | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | PPKBD dan Sub PPKBD | Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD, Bidan Puskesmas, PKK, PKB/PLKB | Januari - Desember | BOKB, APBD, Swadaya
4 | Pendampingan Kepada Keluarga Sasaran | Seksi Perubahan Perilaku Keluarga | Tim Pendamping Keluarga | Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD,Puskesmas, PKK, PKB/PLKB | Januari - Desember | BOKB, APBD, Swadaya
V | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pelayanan dan Rujukan Kepada Calon Pengantin yang beresiko melalui TPK | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Kepada Keluarga | Calon Pengantin | Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD,Puskesmas, PKK, PKB/PLKB | Januari - Desember | BOKB, APBD, Swadaya
2 | Pelayanan KB | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Kepada Keluarga | PUS | Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD,Puskesmas, PKK, PKB/PLKB | Januari - Desember | BOKB, APBD, Swadaya
3 | Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting, Ibu Hamil, Pasca Salin, dan Baduta | Seksi Peningkatan Cakupan Layanan dan Rujukan Kepada Keluarga | Keluarga Beresiko Stunting, Ibu Hamil, Pasca Salin, Baduta | Desa, PKK, PPKBD, Sub PPKBD,Puskesmas, PKK, PKB/PLKB | Januari - Desember | BOKB, APBD, Swadaya
VI | Penataan Lingkungan
1 | Kamis Bersih/Gotong Royong | Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat | Masyarakat | Masyarakat Kampung KB | Januari - Desember | Swadaya
Bubung, 5 Januari 2025
Mengetahui,
| an. Ketua Pokja |  | PKB/PLKB |  | Kepala Desa |  | Kepala Dinas
| Sekretaris Pokja |  | Kampung Keluarga Berkualitas |  | Lontos |  | P2KBP3A Kab. Banggai
Kampung Keluarga Berkualitas
| Surati |  | Kiki Safitri Sabania, SKM |  | Finsensinus Raga |  | Faisal, S.Sos., M.Si
|  |  | Nip. 199306022023212037 |  |  |  | Nip. 197312142000031002