## RKM KKB DESA SALASSAE
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG BERKUALITAS DESA SALASSAE
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Penyediaan Data dan Administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
4 | Pemutahiran data stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu Nakes Puskesmas | Februari dan Agustus | Dinkes
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
6 | layanan penyediaan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Penyediaan Data (Seksi Perlindungan) | Keluarga yang belum memiliki buku nikah, akte kelahiran dan kematian | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Maret-Des | Dana Desa
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | PUS: TIAL dan IAT | Puskesmas | Sepanjang tahun | -
2 | Pendampingan pembiasaan pola makan sehat | TPK Kader Dashat | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas | 30 hari | BOKB
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian makanan tambahan | Kader Posyandu Kader Dashat/Dapur B2SA | Anak stunting Keluarga Resiko Stinting | Posyandu, Posgizi, Dashat, Dapur B2SA | Maret-Mei | Dana Desa APBD (Dinkes, Badan Pangan) BAAS
2 | Pemberian tablet tambah darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Ibu Hamil (90 Tablet) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD (Dinkes)
3 | Pendampingan KRS | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD (Dinsos)
5 | Penerima bantuan modal dan pendampingan bagi KPM | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan miskin | Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD (Dinsos)
6 | Layanan KB Pasca salin | IMP, Penyuluh KB | PUS | Bidan Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang tahun | APBD dan Mandiri
7 | Pengajuan usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
8 | pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
9 | pelatihan usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
10 | bantuan promosi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM, KPM | Din. Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD (Dinkop dan UKM) DinSos
11 | Pengajuan nama untuk penerima program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yg memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret - Agustus | APBD (Dinsos)
12 | Bantuan biaya pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga rentan dan miskin | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
13 | pemberian paket belajar | Seksi Pelayanan | Anak putus sekolah | Koordinator pendidikan di tingkat kec, Din. Dikbud | Maret - Juli | APBD (Din. Dikbud), Bapak Asuh
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali
02 JANUARI 2026
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa/ Lurah
| YULIANAi |  |  |  |  | GITO SUKMADANI