RENCANA KERJA MASYARAKAT

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS BATU RAJA

TAHUN 2026

| NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Penyediaan Data Basis Keluarga |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemuktahiran Basis Data Keluarga Indonesia | Kepala Desa | Seluruh Keluarga | Kepala Desa PKK Tokoh Masyarakat PPKB Kader TPK | Agustus-November | BOKB dan Dana Desa |  |  |
| II | Perubahan Perilaku |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyuluhan pilihan kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB | PUS TIAL dan IAT | Puskesmas Dan Penyuluh KB | Setiap Bulan | - |  |  |
|  | Pendampingan Pembiasaan pola makan sehat | Kader TPK | Keluarga Stunting dan KRS | Puskesmas, Penyuluh KB dan Kader TPK | 90 hari | BOKB |  |  |
| III | Pelayanan dan Rujukan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pemberian Makanan Tambahan | Kader Posyandu | Anak Stunting Keluarga resiko Stunting | Posyandu Ahli Gizi | Juli - Agustus | Dana Desa APBD (Dinkes) |  |  |
|  | Distribusi MBG 3B | Kader TPK | Sasaran 3B ( BUMIL, BUSUI, Baduta dan Balita ) | Dapur SPPG | Januari s.d seterusnya | BGN |  |  |
| IV | PenataanLingkungan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gotong Royong Pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Toma, Toga, TP PKK, Masyarakat | 2 Bulan Sekali |  |  |  |