## RKM
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
I | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
| Pembinaan Pokja Kampung KB | PKB / PLKB | Pengurus Pokja Kampung KB | PKB, Pemdes, Ketua Pokja KKB | Jan-Juni | BOKB
II | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
| Sosialiasi KDRT | Kepala Desa, Seksi Perlindungan | PUS | Bhabinkamtibmas, Bhabinsa | Agustus | Dana Desa
| Fasilitasi P2TP2A | Kepala Desa | RT, Kadus, Tokoh | Dinas P2KBP3A | Sept | Dana Desa
III | Penyediaan data dan administrasi Kependudukan
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
2 | Pelaporan kegiatan dan capaian program dalam website KKB | Sekretaris KKB/ Rumah data/Karang taruna/PIK R | Seluruh Kegiatan dan capaian di KKB | PKB | Jan-Des | -
3 | Pemutahiran data keluarga resiko stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga resiko stunting (KRS) | Kader Posyandu, PPKBD Nakes Puskesmas | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
5 | updating kepemilikan buku nikah, akte dan dokumen kematian | Seksi Perlindungan | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah PKK Tokoh masyarakat | Okt-Des | BOKB dan Dana Desa
IV | Perubahan Perilaku
| Penguatan Lapak Kampung KB | Seksi Ekonomi | Pelaku UMKM Lapak KKB | Pemdes, Diskop, Perbankan, PKB | Jan-Des | Dana Desa
| Pengajian | Majelis Taklim, Seksi Keagamaan | Majelis Taklim, Risma, TPQ | Imam Masjid, Takmir, MT | Jan-Des | Swadaya
| Remaja Masjid / Pemuda Gereja | Seksi Keagamaan | Remaja Muslim, Remaja Nasrani | Imam, Pendeta, Tokoh Agama | Jan-Desa | Swadaya
| Membentuk Kelompok Seni Budaya | Seksi Sosial Budaya | Remaja | Penggiat Seni di Desa | Agustus | Dana Desa
V | Pelayanan dan Rujukan
| Deteksi Dini Pemeriksaan IVA | Seksi Reproduksi & Kes | PUS, Akseptor | Pengelola KB, Bidan | Juni | Dinkes
| BKB HI | Seksi Pendidikan | Keluarga Baduta, Keluarga Balita | Bidan, Kader | Jan-Des | Dana Desa
| Posyandu Lansia | Seksi Reproduksi & Kes | Lansia | Bidan, Kader | Jan-Des | Dana Desa
| PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) | Seksi Reproduksi & Kes | Masyarakat Kampung KB | Bidan, Kader | Jan, Apr, Jul, Okt | Dinkes
| Kegiatan Pos KB | IMP | Masyarakat Kampung KB | PKB, IMP, Sub IMP | Jan-Des | BOKB
VI | Penataan Lingkungan
| Penyediaan Tempat Sampah | Seksi Lingkungan | Masyarakat, RT, Dusun | Pemdes | April | Dana Desa
| Kerja Bakti | Seksi Lingkungan | Masyarakat Kampung KB | Pemdes, Bhabin | Jan-Des | Swadaya
| Pembuatan Taman Gizi | PKK, Bidan Desa | Kelompok Ibu-ibu | PKK, Kader | Mei | PKK
Luwuk, 12 Januari 2026
Mengetahui,
| Ketua Pokja |  | PKB/PLKB |  | Kepala Desa |  | Kepala Dinas
| Kampung Keluarga Berkualitas |  | Kampung Keluarga Berkualitas |  |  |  | P2KB Kab. Banggai
FAISAL, S.Sos., M.Si
Nip