## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS DESA LINGGA
TAHUN 2026
No | Uraian Kegiatan | Penanggung Jawab | Sasaran Kegiatan | Pihak Yang Terlibat | Waktu | Sumber Dana | Jumlah | Keterangan
1 | Pelaporan Kegiatan dan Capaian Program Bangga Kencana dalam Website | SeKretaris KKB | Kegiatan Program Bangga Kencana dan Lintas SeKtor | PKB | Jan- Des | _
2 | PemutaKhiran Data Keluarga BeresiKo Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga ResiKo Stunting | Kader BKB dan Kader Posyandu | Jan - Des | BOKB
3 | PemutaKhiran Basis Data keluarga Indonesia | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga ResiKo Stunting | Kader BKB dan Kader Posyandu | Jan - Des | BOKB
II | Perubahan Perilaku
1 | Penyuluhan Kontrasepsi (MKJP) | Bidan Desa dan Penyuluh KB | Pus, TIAL, dan IAT | PusKesmas | Jan- Des | _
2 | Pendampingan pembiasaan pola maKan sehat | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga BeresiKo Stunting | Kader TPK | 30 Hari | _
III | Pelayanan dan Rujukan
1 | Pemberian maKanan Tambahan | Kader Posyandu | AnaK Stunting | PusKesmas | Jan- Des | Dana Desa
2 | Pemberian Tablet Tambah Darah | Bidan Desa , TPK | Catin, Ibu Hamil | Posyandu, PusKesmas | Jan- Des | (DinKes)
3 | Layanan KB Pascasalin | IMP, Penyuluh KB, Bidan | PUS | PusKesmas, Bidan Desa dan DP3KB | Jan- Des | APBN dan Mandiri
4 | Layanan KB Ganti Cara dan Ulangan Ke Kontrasepsi MKJP | IMP, Penyuluh KB, Bidan | PUS | PusKesmas, Bidan Desa dan DP3KB | Jan- Des | APBN dan Mandiri
5 | Layanan KB Gratis dalam Momentum Strategis Ke Kontrasepsi MKJP | IMP, Penyuluh KB, Bidan | PUS | PusKesmas, Bidan Desa dan DP3KB | Jan, Juni | BOKB
6
7
8
9
10
11
12
13
IV | Penataan Lingkungan
1 | Gotong royong pembersihan selokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh warga | Toma, Toga, PKK | 6 bulan Sekali
2
3
4
5
6
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan (BOKB)
1 | Pertemuan POKJA | DP3KB | Pengurus POKJA | DP3KB, Penyuluh KB | Terjadwal
2 | Kegiatan TRIBINA | DP3KB | Kader POKTAN | DP3KB, Penyuluh KB | Terjadwal
3 | Kegiatan DASHAT | DP3KB | PKK, Kel | DP3KB, Penyuluh KB | Terjadwal
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan/Mandiri
Lingga, 3 Juni 2026
Diketahui
| Ketua Pokja |  |  |  |  | Kepala Desa Lingga
| ( Raimin ) |  |  |  |  | ( Lorensius )