## Sheet1
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS SEHAT BERSAHAJA
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
I | PENYEDIAN DATA DAN KEPENDUDUKAN
1 | Pemutahiran Basis Data Keluarga Indonesia | PPKBD dan Sub PPKBD | Seluruh Keluarga | Kepala Desa/Lurah/PKK dan Tokoh Masyarakat | Juli -Des | BOKB
2 | Pelaporan Kegiatan dan capaian program dalam website | Sekertaris KKB/Rumah Data | Seluruh Kegiatan dan Capaian di KKB | PKB | Jan-Des
3 | Pemutahiran Data Keluarga Resiko Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu,PPKBD Nakes Puskesmas | Okto-Des | BOKB
4 | Pemutahiran data Stunting | Tim Pendamping Keluarga | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Kader Posyandu, Nakes Puskesmas | Feb dan Agus | Dinkes
5 | Updeting Kepemilikan Buku Nikah, Akte dan Dokumen Kematian | Seksi Penyedian Data ( Seksi Perlindungan ) | Seluruh Keluarga | Kepala Lurah/PKK dan Tokoh Masyarakat | Okto-Des | BOKB dan Dana Kelurahan
6 | Layanan Penyedian Buku Nikah, Akte dan Dokumen Kematian | Seksi Penyedian Data ( Seksi Perlindungan ) | Keluarga yang belum memiliki Buku Nikah,akte dan Kematian | Kepala Lurah/PKK dan Tokoh Masyarakat | Maret-Des | Dana Kelurahan
II | PERUBAHAN PRILAKU
1 | Penyuluhan Pilihan Kontrasepsi | Bidan Desa Penyuluh KB/PLKB | Pus, Tial, Iat | Puskesmas | Sepanjang Tahun
2 | Pendampingan Pembiasaan ola Makan Sehat | TPK, Kader Dasyat | Keluarga Stunting, Bumil dan Keluarga Beresiko Stunting | Puskesmas | 30 Hari | BOKB
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS SEHAT BERSAHAJA
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
III | PELAYANAN RUJUKAN
1 | Pemberian Makanan Tambahan | Kader Posyandu /Kader Dashar | Anak Stunting dan Keluarga Beresiko Stunting | Posyandu, Posgizi dan Dashat | Maret - Mei | Dana Kelurahan, APBD ( Dinkes)
2 | Pemberian Tablet Tambah Darah | TPK, Bidan Desa | Catin, Bumil ( 90 Hari ) | Posyandu, Puskesmas | Maret-Nov | APBD ( Dinkes )
3 | Pendampingan Keluarga Resiko Stunting | TPK, Kader Dashat | KRS dan Keluarga Stunting | Puskesmas | Maret-Des | BOKB
4 | Penerimaan Program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga rawan dan Miskin | Pendamping PKH | Maret-Des | APBD ( Dinkes )
5 | Layanan KB Pasca Saling | IMP, Penyuluh KB | Pus | Bidan,Puskesmas, Bidan Desa | Sepanjang Tahun | APBD dan Mandiri
6 | Pengajuan Usaha kredit bagi UKM | Seksi Pelayanan | UKM | Din.Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret - Juli | APBD ( Dinkop dan UKM ) DinSos
7 | Pendampingan dan bantuan modal | Seksi Pelayanan | UKM,KPM | Din.Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret- Juli | APBD ( Dinkop dan UKM ) DinSos
8 | Pelatihan Usaha Kecil | Seksi Pelayanan | UKM,KPM | Din.Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD ( Dinkop dan UKM ) DinSos
9 | Bantuan Promisi dan distribusi usaha kecil | Seksi Pelayanan | UKM,KPM | Din.Kop dan UKM Pendamping KPM | Maret-Juli | APBD ( Dinkop dan UKM ) DinSos
10 | Pengajuan Nama untuk Penerima Program PKH | Seksi Pelayanan | Keluarga yang memiliki ibu hamil, baduta, anak sekolah, lansia | Pendamping PKH | Maret-Agustus | APBD ( Dinsos )
RENCANA KERJA MASYARAKAT
KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS SEHAT BERSAHAJA
TAHUN 2023
NO | URAIAN KEGIATAN | PENANGGUNG JAWAB | SASARAN KEGIATAN | PIHAK YANG TERLIBAT | WAKTU | SUMBER DANA | JUMLAH | KETERANGAN
11 | Bantuan biaya Pendidikan | Seksi Pelayanan | Keluarga Renta dan Miskin | Koordinator Pendidikan di tingkat Kec.Din | Maret-Juli | APBD ( Din.Dikbud) Bapak Asuh
12 | Pemberian Paket Belajar | Seksi Pelayanan | Anak Putus Sekolah | Koordinator Pendidikan di tingkat Kec.Din | Maret-Juli | APBD ( Din.Dikbud) Bapak Asuh
IV | PENATAAN LINGKUNGAN
1 | Gotong Royong Pembersihan solokan | Seksi Penata Lingkungan | Seluruh Warga | Toma,Toga,PKK | Setiap Bulan
V | Operasional Kampung Keluarga Kependudukan ( BOKB )
VI | Kegiatan Menggunakan Dana Desa/Kelurahan / Mandiri
Sapanang,
Di Ketahui :
An. Kepala Lurah Samalewa